**Dodatek č. 1 k smlouvě**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

ČÁST A

Obecná ustanovení

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA - ředitel

ve věcech technických: Ing. Bedřich Köhler - provozně – technický náměstek

kontakt: email: XXXX

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. Pr, vložka 924

 *(dále jen v části A, B a C „objednatel“)*

1. **Obchodní** **firma Ateliér Emmet, s.r.o.**

Se sídlem Otická 317/32, 746 01 Opava

Zastoupen: Ing. Blanka Ličmanová

Osoby oprávněné jednat: Ing. Blanka Ličmanová, e-mail: XXXX

IČ: 27789594

DIČ: CZ27789594

Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava

Číslo účtu: XXXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41752

*(dále jen v části A, B, C „zhotovitel“)*

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany dohodly změny níže uvedených bodů původní SoD z důvodu:

1.  Požadované odstranění technicky nevyhovujících lodžií na západní straně budovy Domova sester a následného projednávání řešení stavby na MMO, odboru územního plánování, hlavního architekta a památkové péče

2. Složitější členění projektové dokumentace a rozpočtu stavby z hlediska budoucího financování (3 zdroje financování)

3. Změna účelu užívání budovy Domova sester a tím vyvolané řešení dopravy v klidu – parkoviště s vyvolaným technickým řešením odvodnění v souladu s Vyhl. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

4. Změny stupně projektové dokumentace v návaznosti na rozhodnutí Stavebního úřadu v Opavě:

4a. Územní rozhodnutí - změna na: Územní souhlas

4.b. Stavební povolení - změna na: Změna povolené stavby před jejím dokončením

ČÁST B

Ujednání

**III**

**Doba a místo plnění**

1. Ruší se původní text čl. IV., odst. 1 původní smlouvy:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

1. provozně-dispoziční studii dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy (2. část díla) do 03.04.2017 nejdříve však 5 dní po odsouhlasení návrhu dle bodu 1.a)
2. projektovou dokumentaci pro pro územní (DUR) a stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. a 2.4.. této smlouvy (**3. část díla**) do 09.05.2017 nejdříve však 20 dní po předání provozně-technické studie dle bodu 1.b)
3. projektovou dokumentaci stavby (DPS), která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. (**4. část díla**) do 30. 05. 2017 nejdříve však 21 dnů po předání dokumentace pro stavební povolení dle bodu 1.c)

a přijímá se text v tomto znění:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

1. provozně-dispoziční studii dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy (**2. část díla**), dále projektovou dokumentaci pro územní souhlas (DUR) a změnu povolené stavby před jejím dokončením (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. a 2.4..této smlouvy (**3. část díla**) a projektovou dokumentaci stavby (DPS), která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. (**4. část díla**) do **04.09.2017**

**IV.**

**Platební podmínky**

Ruší se původní text čl. VIII, odst. 2. a 3. původní smlouvy:

1. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy
2. Cena za dílo bude uhrazena takto:
* po předání zaměření a studie dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. bude uhrazena cena za první a druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
* po předání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. III odst. 2.3. a 2.4. bude uhrazena cena za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
* po předání projektové dokumentace pro stavební povolení a předání pravomocného stavebního povolení dle čl. III odst. 2.5. bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
* po předání projektové dokumentace provádění stavby dle čl. III odst. 2.6. bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy

a přijímá se text v tomto znění:

1. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany jednorázové plnění.
2. Cena za dílo bude uhrazena takto:
* po předání celého díla v rozsahu dle čl. VII., odst. 1 původní smlouvy bude zhotovitelem vyfakturována cena ve výši 634.000,- Kč bez DPH. Dále bude k ceně dopočteno DPH ve výši 133.140,- Kč, t.zn. že celková cena činí: **767.140,- Kč včetně DPH.**

 ČÁST C

Společná ustanovení

**V.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne 31.8.2017  |  |   |
|  |  |  |
| ……………………………..za objednateleMUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel |  | ……………………………………..za zhotovitele Ing. Blanka Ličmanová  |