**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: 21/MAJ/2017 č. zhotovitele:......................................

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,

 finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370 ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: RENBAU s.r.o.,Teplice

jednající/zastoupen: Ing. Bohumilem Hlaváčem, jednatelem společnosti

sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice

IČ: 250 25 317

DIČ: CZ250 25 317

bankovní spojení: ČSOB Teplice a.s., č.ú.: 163778095/0300

e-mail: renbau.teplice@volny.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Hlaváč ve věcech technických: Ing. Bohumil Hlaváč

 ve věcech realizace a předání díla: Ing. Bohumil Hlaváč

 zápis v OR (nebo ŽR) : vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

**Předmět díla**

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem **„ DPS – Lipová 2880,2881 a Hálkova 2882 – renovace lodžií“** dle zadávací dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“).

**Článek III. - Cena za dílo**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

 Původní cena dle SoD bez DPH 3 576 987,47 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 3 918 975,39 Kč

Zvýšení oproti původní ceně dle SoD o 341 987,92 Kč

Celková cena bez DPH 3 918 975,39 Kč

DPH (15 %) 587 846,31Kč

**Celková cena včetně DPH 4 506 821,70 Kč**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 19.10.2017 V Teplicích dne 23.10.2017

........................................................... ..................................................

 za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Bohumil Hlaváč Zdeňka Popelková

 jednatel společnosti vedoucí oddělení majetku města