**OBJEDNÁVKA č. OSM/OSKO/549/2017**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: ALB plus spol. s r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Božích bojovníků 1140/4 Liberec

PSČ 467 51 PSČ 46001

ČO: 00 262 340 ČO: 62242563

DIČ:CZ00262340 DIČ: CZ62242563

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Ing. Petr Rendl

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 485109494

kontaktní osoba: Martin Černý e-mail: liberec@albexpert.cz

tel.: 483 357 113

e-mail:martin.cerny@mestojablonec.cz

**Předmět objednávky**:

Objednáváme u Vás k vypracování projektovou dokumentaci **„Ul. Kamenná – stavební úpravy a předlažba komunikace“** dle předložené cenové nabídky ze 4. 10. 2017 v celkové výši **=231 952,16 Kč vč. DPH.** Cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky. Součástí předmětu objednávky je vypracování studie proveditelnosti, kdy na základě schválené varianty bude dále zpracována dokumentace ve formátu DUR (v případě potřeby) a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta tj. zabezpečení všech potřebných vstupních podkladů včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zapracování případných podmínek vyjádření do dokumentace a vyřízení všech podkladů nutných pro realizaci stavby. Součástí předmětu objednávky je vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Dodavatel bude s objednatelem rozpracovanou dokumentaci před odevzdáním konzultovat.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení zakázky dle této objednávky. V případě, že z vyjádření dotčených orgánů státní správy vyplyne, že nebude nutné zpracovávat některé stupně dokumentace, pak tato činnost nebude fakturována.

Fakturace bude provedena ve dvou stupních a to po odevzdání PD a po ukončení inženýrské činnosti a předání všech podkladů nutných ke zdárnému provedení stavby.

**Termín dodání:** Studie proveditelnost nejpozději do 30. 1. 2018

DUR – nejpozději do 28. 2. 2018. **Termín ukončení IČ pro DUR:** do 30. 3. 2018

DSP/DPS – nejpozději do 30. 4. 2018. **Termín pro ukončení IČ pro DSP/DPS:** do 30. 5. 2018

(Dokončení inženýrské činnosti závisí na délce lhůt nutných k vyřízení dotčených orgánů státní správy).

Počet paré: 5 x paré vč. výkazu výměr v každém paré, 1 x rozpočet, 1 x CD (obsahující DSP/DPS, rozpočet a výkaz výměr).

Smluvní ujednání:

* Při 14-ti denní splatnosti (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu magistrátu nejpozději do 3 dnů od data vystavení
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti
* Na faktuře je nutné uvést úplné číslo objednávky a jméno kontaktní osoby
* K faktuře dodavatel přiloží kopii objednávky

„Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jablonci nad Nisou dne: 4.10.2017

*…………………………….…………… ….*……….…………………………

 *Ing. Jaromíra Čechová Mgr. Pavel Kozák*

*vedoucí odboru správy majetku vedoucí oddělení správy komunikací*