**DODATEK č. I.**

**ke smlouvě o dílo č. obj. 1/2013**

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ  STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad

                               Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Mělník

**adresa:** Bezručova 109, 276 01 Mělník

**zastoupený:** Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

**ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:** Ing. Oldřich Smolík

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:** Ing. Oldřich Smolík, pí. Ladislava Jansová

**bankovní spojení:** xxxxx

## **číslo účtu:** xxxxx

## **IČ/DIČ:** xxxxx

(dále jen objednatel)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

**adresa:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

poštovní adresa: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

**zastoupený:** Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti

**ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:** Ing. Miroslava Závrská

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Sýkora

**bankovní spojení:** xxxxx

##### číslo účtu:               xxxxx

**IČ/DIČ:** xxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333.

(dále jen zhotovitel)

Na základě záznamu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Mělník, se uzavírá dodatek č. I. Ke smlouvě o dílo č. obj. 1/2013 a dodatek č. 1 krycího listu nabídkové ceny (záznam a krycí list nabídkové ceny dodatek č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku), kterým se mění příloha č. 1 – krycí list nabídkové ceny smlouvy o dílo č. obj. 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále jen „KoPÚ Obříství“) takto:

**I.**

Z důvodu změny obvodu upravovaného území KoPÚ Obříství (žádost Obce Obříství o změnu katastrální hranice mezi k.ú. Obříství a k.ú. Chlumín a k.ú. Kly) se v krycím listu nabídkové ceny mění termíny ukončení prací uvedených pod body 1.4., 1.5., 2.1., 2.2. a 2.3. následovně:

- termín prací uvedených pod bodem 1.4. se mění na **30.6.2014**

- termín prací uvedených pod bodem 1.5. se mění na **30.9.2014**

- termín prací uvedených pod bodem 2.1. – 2.3. se mění na **30.9.2014**

**II.**

Z důvodu zjevné chyby uvedené v krycím listu nabídkové ceny se opravuje chyba v bodě 1.2. následovně:

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole 122 MJ 670,- Kč/MJ 81.740,- Kč celkem

Doplnění stávajícího bodového pole 12 MJ 1.720,- Kč/MJ 20.640,- Kč celkem

včetně stabilizace

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dsílo č. obj. 1/2013 se nemění.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Mělníku dne 3.3.2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………..……… ……………………………….

Ing. Oldřich Smolík Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Mělník jednatelka společnosti