**DODATEK č. VII.**

**ke smlouvě o dílo č. obj. 5-2013-537207, 1/2013**

(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ  STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad

                               Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

 Pobočka Mělník

**adresa:** Bezručova 109, 276 01 Mělník

**zastoupený:** Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

**ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:** Ing. Oldřich Smolík

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:** Ing. Oldřich Smolík, pí. Ladislava Jansová

**bankovní spojení:** xxxxx

## **číslo účtu:** xxxxx

## **IČ/DIČ:** xxxxx

(dále jen objednatel)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

**adresa:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

poštovní adresa: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

**zastoupený:** Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti

**ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:** Ing. Miroslava Závrská

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Sýkora

**bankovní spojení:** xxxxx

##### číslo účtu:               xxxxx

**IČ/DIČ:** xxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333.

(dále jen zhotovitel)

Na základě záznamu sepsaného dne 12.9.2017 na KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Mělník a na základě odsouhlasení žádosti o posun termínu Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha v Praze ze dne 20.9.2017 se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. VII. ke smlouvě o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 a dodatku č. 7 krycího listu nabídkové ceny, kterým se mění smlouva o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále jen „KoPÚ Obříství“) ve znění dodatků č. I. – VI. a krycí list nabídkové ceny ve znění dodatků č. 1 – 6 takto:

**I.**

V souvislosti s účinností (od 1.ledna 2014) nového občanského zákoníku vydaného pod číslem 89/2012 Sb., kterým došlo ke zrušení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, je tento dodatek uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**II.**

Ustanovení čl. V. smlouvy o dílo „Čas a místo předání díla“ a Krycí list nabídkové ceny pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, kterým se řídí ust. čl. III. „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ a který je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, se mění u etapy 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ termínu Dokončení díla na **15.11.2018.**

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, ve znění dodatků číslo I. –VI. se nemění.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Mělníku dne 25. 9. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………. ………………………………

 Ing. Oldřich Smolík Ing. Miroslava Závrská

 vedoucí Pobočky Mělník jednatelka společnosti

**KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY**

**DODATEK č. 7**

**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín ukončení   |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1130 | 120 | 135 600 | 30.11.2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 122 | 670 | 81 740 | 31.1.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 12 | 1 720 | 20 640 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1130 | 330 | 372 900 | 31.3.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území: |  |  |  |  |  |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 265 | 1 220 | 323 300 | 31.8.2014 |
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 230 | 90 | 20 700 |  |
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků |   ha | 1126 | 150 | 168 900 | 30.11.2014 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.5.) **bez DPH    1 124 780 Kč**  |  **30.11.2014** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) |    ha | 1130 | 330 | 372 900 | 30.11.2014 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území (cca  4 % území) | ha | 68 | 420 | 28 560 | 30.11.2014 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území) |    ha |  68 | 400 | 27 200 | 30.11.2014 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1126 | 190 | 213 940 | 30.9.2016 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 17 620 | 52 860 | 15.11.2016kontrolní bod plnění |
|   |  **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.5.)Kč **bez DPH 695 460 Kč** | **15.11.2016** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** |  Termín ukončení  v měsících od výzvy objednatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 2 100 | 130 | 273 000 | do 2 měsíců od výzvy  |
|   | Stabilizace hranic pozemků | bod | 2 400 | 90 | 216 000 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |    ha | 1126 | 70 | 78 820 | do 2 měsíců od výzvy  |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** **celkem** (3.1.-3.2.) Kč **bez  DPH   567 820 Kč** | **Dokončení díla 15.11.2018** |

|  |
| --- |
| **Rekapitulace** |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH | 1 124 780 |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH | 695 460 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 567 820 |
| **Celková cena bez DPH** | **2 388 060** |
| DPH | 501 493 |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 889 553** |