Soupis víceprací a méněprací na akci „Regenerace panelového sídliště U nádraží II. Etapa“ – chodníky

V průběhu realizace stavby byly zaznamenány a odsouhlaseny změny oproti projektové dokumentaci. Všechny byly projednány v rámci kontrolních dnů.

Jedná se o tyto změny:

- U rekonstruovaných chodníků byly pařezy po kácených stromech, bylo nutné je odstranit, jednalo se o 18 ks v průměru cca 30-40cm

- Na stávajících chodnících byly malé podkladové konstrukce 0-10cm, projekt předpokládal 25cm, tím došlo ke změně technologie, bylo menší bourání podkladů a na místo odstranění pak přibyly odkopávky

- Propojovací chodníky byly zúženy vzhledem k vedení VO je odečteno

- V části ulice Majerové u M3 a v zatáčce byly u obrubníků větší množství bouraných betonů nad rámec položek projektu

- Bylo nutno přemístit lavičku – nebylo v PD

- U č.11 bylo nutné opravit část živičné komunikace z důvodu dobrého napojení starého a nového stavu

- U MŠ byly odečteny některé práce – zůstalo stávající nové parkoviště

- U podezdívky plotu bylo nutné dotáhnout dlažbu až k plotu na místo pásku zeleně

- V křížení obslužné komunikace a chodníku nebyl realizován průběžný chodník, pásky byl odečten

- Nad rámec PD byl upraven prostor pod klepačem u čísla 11, zatravňovací tvárnice

- U křížení chodníku s obslužnými komunikacemi bylo dohodnuto použít zaoblené oblouky – specifické obruby, zpevnění konstrukce

- Byla odečtena nerealizovaná vpust

- U trafostanice byl zpevněn chodník ŠCM a nahrazena dlažba tl.8cm

- Byla opravena dotčená RŠ a UV

- U MŠ je terén výš než chodník, vzhledem k přítomnosti zeleně není možné terén snížit, budou osazeny betonové desky a terén zvýšen

- U chodníků ve styku s trávníky bylo nutno vzhledem k nerovnostem rozšířit TÚ, bylo provedeno po konzultaci se správcem

- Byly odečteny nerealizované DZ

Zhotovitel předal fotodokumentaci

Veškeré změny plus a mínus vyjádřené finančně:

- Objekt ch7      55273,-Kč

- Objekt CH8     40062,-Kč

- Objekt Ch9      -8292,-Kč

- Objekt CH11   -3660,-Kč

- Objekt CH12   20295,-Kč

Celkem bude cena navýšena o 103678,-Kč bez DPH