|  |
| --- |
| Harmonogram ČOI Střecha |
|   | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Demontáž hromosvodu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Do 10.12.2016 musí být hotovo |   |   |
| Zednické práce, otlučení omítek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Odstranění krytiny |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provizorní zakrytí |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Malby HET |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vyřezání části střešní vazby |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Doplnění části střešní vazby |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montáž bednění |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provedení podkladního pásu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provedení asfaltového šindele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Demontáž bednění |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nátěry klemp. konstrukcí |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lemování komína |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montáž hromosvodu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |