DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. HO-INV/02/2017, MO/SD/Koc/2017/5 ze dne 19.07.2017 na akci
„Klatovy-Úzká ulice“
1.  Smluvní strany

Objednatel

: Město Klatovy 

Sídlo 


: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  


: 00255661                                    

DIČ


: CZ00255661

Sídlo


: náměstí Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      
: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxx nebo 

                                      xxxxxxxxx
                                      Komerční banka, a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxx
Zastoupen 

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: xxxxxxxxxx, zaměstnanec města 

Klatov
a

Zhotovitel           
: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo 


: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ                         
: 48035599
DIČ                          
: CZ48035599
Bankovní spojení        : ČSOB a.s.
Číslo účtu
          
: xxxxxxxxxxx
Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032
Zastoupen

: 
Ve věcech smluvních xxxxxxxxx, vedoucí OZ DS ZÁPAD
Ve věcech technických: xxxxxxxxxx
2. Změna smlouvy o dílo
2.1.

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je akce „Klatovy-Úzká ulice“. Vzhledem k výskytu některých nepředvídaných prací na akci 
se strany dohodly na tomto dodatku o prodloužení termínu dokončení díla.
2.2.

Tímto dodatkem se mění čl. 4. Doba plnění, body 4.2. a 4.3. smlouvy o dílo:
Původní znění bodu 4.

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 15.10.2017

4.3. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 15.10.2017, objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Nové znění bodu 4.

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 22.10.2017
4.4. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 22.10.2017, objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ujednání smlouvy, které nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

3.3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.
3.5. Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy, usnesení č. 19, ze dne 03.10.2017, bod č. 396/19.
V Klatovech dne 4.10.2017                                           V Klatovech dne 13.10.2017
             ..........................................
                           ………......................................

               Mgr. Rudolf Salvetr 


xxxxxxxxxxx
             starosta města Klatovy
                              vedoucí OZ DS ZÁPAD
                     (objednatel)
                                            
  (zhotovitel)        
