# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřené dne 19.5.2017 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. smlouvy objednatele: IRM/491/2017

Č. smlouvy zhotovitele: 17-099B

# Smluvní strany

**Objednatel: Město Náchod**

Se sídlem: Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:

Telefon: 491 405 211

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

dále jen „**objednatel**“

**Zhotovitel: TERMOMONT s.r.o.**

Se sídlem: Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1

Zastoupený:

Telefon: 461 612 264

IČO: 45538875

DIČ: CZ45538875

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 105279.

dále jen **„zhotovitel“**

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/491/2017, č. 17-099B ze dne 19.5. 2017, neboť v průběhu provádění prací na opravě topného systému a rozvodů ZTI, v rámci provedení díla „Oprava topného systému a rozvodů ZTI v ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě“, došlo k některým změnám v rozsahu prací. Vícepráce jsou popsány ve změnových listech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1: jedná se zejména o výměnu kanalizační stoupačky, úpravu vodovodního potrubí v družině, regulační armatury, o jinou trasu stoupaček, nátěr těles, instalaci radiátoru navíc, SDK zákryt, stavební práce pro ZTI a topení.

**Bod 3. článku IV. Cena díla** se doplňuje a nově sjednává takto:

3. Cena za zhotovení díla nově činí:

Cena za vícepráce ZTI a topení činí 113 774,- Kč bez DPH a je zhotovitelem čerpána z položky „Nepředvídatelné náklady při realizaci“, která je součástí celkového rozpočtu díla.

Původní cena bez DPH                                                3 543 925,00 Kč

Vícepráce bez DPH                                                     - 60 226,00 Kč

Nová cena bez DPH                                           3 483 699,00 Kč

DPH 21%                                                                 731 576,79 Kč

**Nová cena celkem včetně DPH   4 215 275,79 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/4910/2017, č. 17-099B ze dne 19.5.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Případné plnění stran před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 16.10.2017 č. usnesení 120/3322/17.

Příloha č. 1: soupis víceprací č. 1 - 5

#### V Náchodě dne: 16. 10.2017 V ………………………….. dne…….…………

####

Objednatel: Zhotovitel:

Město Náchod TERMOMONT s.r.o.

............................................... ….............................................