Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. června 2016 uzavřený mezi těmito smluvními stranami

1. **Smluvní strany**

**Josef Kyselo**

se sídlem: Malechovice 12, Jičín

IČ : 66313040

DIČ: CZ770707033180

zastoupená: Josef Kyselo, tel. xxxxx, mob. xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

dále jako “zhotovitel

a

**K-klub-středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99**

adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín

IČO: 71234918

zastoupené: Mgr. Lenka Vacková, ředitelka

dále jako “objednatel

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

**I.**  
Smluvní strany uzavřely dne 10. června 2016 mezi sebou smlouvu o dílo na zakázku „výměna koberce a PVC spolu s úpravou podkladu“, jejíž přílohou byla cenová nabídka z 7.6.2016.

Dne 16. června 2016 byla zhotovitelem provedena výměna koberce s provedením souvisejících prací, s ohledem na to byla zhotovitelem vystavena faktura za tyto práce v částce 19.786,-Kč bez DPH, s DPH 23941,80 Kč, která byla objednatelem uhrazena dne 7. července 2016 Smluvní strany se zároveň s ohledem na vytíženost objednatele v měsíci červenci-srpnu dohodly na posunutí termínu ve výměně PVC a to na září 2016. Při odkrytí původního PVC byla zjištěna potřeba provedení víceprací (špatný stav podkladu pro nové položení PVC). Zhotovitelem tak byla vypracována nová cenová nabídka (z 12.9.2016), která tvoří přílohu tohoto dodatku.

**II.**

Smluvní strany se po vzájemně dohodě a na základě výše uvedeného dohodly, že výměna PVC spolu s pracemi, tak jak je uvedeno v cenové nabídce z 12.9.2016, bude provedena nejpozději do 30.9.2016. Po provedení bude mezi stranami sepsán předávací protokol o předání díla, na základě kterého je pak oprávněn zhotovitel vystavit daňový doklad.

Celková cena díla se navyšuje z původních 44.489,-Kč bez DPH o 23.015,-Kč, tj. na 67.504,-Kč bez DPH, s DPH 81.679,84 Kč.

**III.**

V ostatním smlouva zůstává beze změny.

Vzhledem k tomu, že tento dodatek včetně původní smlouvy podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V Jičíně dne V ………............... dne ……………..

Za objednatele: Za zhotovitele: