**Statutární město Pardubice**, IČO 00274046, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města

(dále jen město Pardubice)

na straně objednatele

**a**

**Dopravní podnik města Pardubic a.s.**, IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,

zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

(dále jen Dopravní podnik)

na straně zhotovitele

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

I.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení koncepce přestupních terminálů na území města Pardubic.

**II**.

Smluvní strany tímto dodatkem mění závazek z citované smlouvy tak, že lhůta pro splnění povinnosti předání díla zhotovitelem objednateli, jak je stanovena v článku V., odst. 1 smlouvy, se prodlužuje z 31. 3. 2017 na **30. 06. 2018.**

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že:

1. dílo je možné předat i po částech vymezených jednotlivými návrhy staveb, resp. jednotlivými terminály, a o tomto zhotovitel sepíše předávací protokol.
2. cena díla může být hrazena na základě dílčích faktur, které budou vystaveny vždy po předání zhotovených částí díla.

V Pardubicích dne …………………. V Pardubicích dne……………………….

……………………………………….. …………………………………………….

Objednatel Zhotovitel