Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2017

Smluvní strany

1. **Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace**

Se sídlem: Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál

Zastoupena: Mgr. Petrem Melicharem, ředitelem školy

IČ: 0061357

Bankovní spojení: KB Bruntál

Číslo účtu: 3937771/0100

(*subjekt vykonávající technický dozor stavebníka na základě uzavřené mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti (iniciály budou doplněny objednatelem před podpisem této smlouvy)*

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma AF Stav Krnov s.r.o.**

Se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

**Zastoupena:** Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé

IČ: 05091632

DIČ: CZ05091632

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 865380410257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Aleš Fousek tel.: 777 786685

 mail: alesfousek@seznam.cz

Tomáš Fousek tel.: 724 783222

 mail: alesfousek@seznam.cz

Aleš Fousek tel.: 777 555232/242

 mail: alesfousek@seznam.cz

Ing. Petr Čevela tel.: 777 555354

 mail: alesfousek@seznam.cz

Ing. Antonín Hamerník tel.: 702 050312

 mail: alesfousek@seznam.cz

Ing. Vladimír Res tel.: 724 783202

 mail: rozpocetfousek@seznam.cz

Pavlína Čandasová tel.: 724 783200

 mail: rozpocetfousek@seznam.cz

 (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2017, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce pod názvem „Oprava venkovní dešťové kanalizace“ (dále jen „smlouva“) a uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 smlouvy takto:

1. V článku **IV. Doba a místo plnění** se do odstavce 1. doplňuje bod 1.1. následujícího znění:

„1.1. Zhotovitelse zavazuje zahájit dílo do 7 dnů od předání staveniště a dokončit dílo **do 18. 10. 2017** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Bruntále dne 29. 9. 2017 |  |   |
|  |  |  |
| za objednateleMgr. Petr Melicharředitel organizace |  | za zhotoviteleBc. Aleš Fousek, Tomáš Fousekjednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o. |