**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**Č. smlouvy u objednatele : S/0401/2017/ODaSH**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s.

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

* **dále jen objednatel**

 a

**STAVIA – silniční stavby, a.s.**

se sídlem Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zastoupena Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis.. zn. Oddíl B, vložka 2384

Č. účtu:

Tel:

Fax: --

E-mail:

* **dále jen zhotovitel**
* **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek smlouvy o dílo k veřejné zakázce **„Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek“** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek uzavírají smluvní strany s vědomím následujících skutečností:

V průběhu provádění prací bylo dohodnuto, že nebude provedeno odstranění podkladu v jednom z opravovaných chodníků v plném rozsahu a dále, že nebude předlážděn stávající sjezd před bývalým sídlem společnosti ČEZ na ul. Riegrova (v současné době nový vlastník připravuje rekonstrukci celé budovy).

**článek 1.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2017 na dodávku stavebních prací „**Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek**“. V souladu s  článkem 3. a článkem 4. výše uvedené smlouvy a dále na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že:

 *„Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, neprovést pro objednatele stavební práce (méněpráce), které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.*

1. Článek 4. smlouvy, jeho odstavec 1. se mění takto:
	1. *Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:*

*Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 770 415,33 Kč*

*Cena méně prací bez DPH 40 273,35 Kč*

*Nová cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH   730 141,98 Kč*

 *21 % DPH 153 329,82 Kč*

 *Nová cena díla dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH 883 471,80 Kč*

**článek 2.**

**Závěrečná ustanovení dodatku**

* 1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Frýdku-Místku na 99. schůzi, konané dne 10.10. 2017.
	5. Přílohu dodatku č. 1 tvoří Změnový list č. 1

## Za objednatele: Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku, dne V Ostravě, dne

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mgr. Michal Pobucký, DiS. Ing. František Kročil

## primátor místopředseda představenstva