**DODATEK č. 789-2016-504204/2**

**č.j. SPU 460657/2017**

ke smlouvě o dílo č. 789-2016-504204 ze dne 19.7.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Damnov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

**Bankovní spojení**:

**Číslo účtu**:

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**AGROPLAN, spol. s r.o.**

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ: 481 10 141/CZ 48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 16154.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Předmět dodatku**

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 5.9.2017 č.j. SPU 411179/2017 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.1.4. Rozbor současného stavu a 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 140 |
| 3.1.4. Rozbor současného stavu | ha | 540 | 526 |
| 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 540 | 526 |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 540 | 526 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 540 | 526 |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 540 | 526 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.1.3. | 500 000,00 | 350 000,00 |
| 3.1.4. | 189 000,00 | 184 100,00 |
| 3.1.5. | 189 000,00 | 184 100,00 |
| 3.2.1. | 270 000,00 | 263 000,00 |
| 3.2.2. | 351 000,00 | 341 900,00 |
| 3.3. | 216 000,00 | 210 400,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Damnov takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 288 000,00 | 1 128 200,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 684 000,00 | 667 900,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 216 000,00 | 210 400,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 75 000,00 | 75 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **2 263 000,00** | **2 081 500,00** |
| **DPH v Kč** | 475 230,00 | 437 115,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **2 738 230,00** | **2 518 615,00** |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Damnov

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | **4000** | 32 000 | 31.11.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | **0** | 0 |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 540 | **700** | 378 000 | 31.3.2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | **0** | 0 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 | **2500** | 350 000 | 30.9.2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | **1000** | 0 |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | **0** | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 526 | **350** | 184 100 | 31.10.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 526 | **350** | 184 100 | 30.11.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 128 200** | **30.11.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 526 | **500** | 263 000 | 30.4.2018  30.4.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | **1000** | 30 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | **200** | 3 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **1 000** | 10 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 526 | **650** | 341 900 | 30.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | **10 000** | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **667 900** |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 526 | **400** | 210 400 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **210 400** |  |
| **3.4** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM  v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150 | **500** | 75 000 | nejpozději do  30.9. roku  následujícího  po roce v němž  došlo k zápisu  KoPÚ do  katastru  nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | **75 000** |  |

**3. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne V Praze dne

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Jana Švábová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad AGROPLAN spol. s r.o