S5íva a údržba

příspěvková organizace

vvUOUVA REGISTROVÁNA	,

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - opěrné zdi“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysoěiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

xxxxxxxxxxxx

00090450

CZ00090450

xxxxxxxxxxxx

Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:	Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem:	Majdalenky 19, 638 00 Brno

zastoupený:	xxxxxxxxx, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 75395 Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Č. účtu:	xxxxxxxxxxx

IČ:	29362393

DIČ:	CZ29362393

Telefon:	xxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.3 k uzavřené smlouvě o dílo (č. objednatele P-SL- 4-2016-VI, ze dne 9.9.2016) a k Dodatku č. 1 a k Dodatku č. 2. Tímto Dodatkem č.3 se mění doba plnění jednotlivých akcí ve smlouvě o dílo z důvodu průtahů při jednání s vlastníky a správci pozemků při majetkoprávní přípravě, kterou zajišťuje objednatel. Zároveň došlo ke zdržení při inženýrské činnosti ke všem třem akcím. Ujednání smlouvy a přílohy se mění následovně:

Článek 3
Doba plnění

Odstavec Článku 3 se mění a upravuje takto :

Odstavec 3.1. „III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi v km 1,240 -1,320“

Důvod odsunutí termínu:

Je dokončena dokumentace DÚR, došlo ke zdržení při projednávání s orgány státní správy a se správci inženýrských sítí. Žádost o vydání ÚR byla podána na MěÚ Třebíč v září 2017.

Projektová dokumentace DÚR včetně IČ (navíc oproti SOD)	31.8.2017

Podání žádosti o územní rozhodnutí (navíc oproti SOD)	31.8.2017

Původní termín DSP+PDPS, včetně majetkové přípravy (MP) (Dodatek č.2)	30.11.2017

Nový termín DSP+PDPS dle Dodatku č. 3, včetně MP	30.11.2017

Nový termín podání žádosti o SP dle Dodatku č. 3	Do 10 dnů po nabytí právní moci ÚR

Původní termín podání žádosti o stavební povolení (SP)	15.12.2017

Odstavec 3.2. „11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 - 52,380“

Důvod odsunutí termínu:

- Svazek VaK a jejich zhotovitel PD dosud nedodal definitivní trasy překládaného vodovodu a kanalizace. Vazba na další stavbu na křižovatce silnic 11/354 a III/35425.

- CETIN dodal vyčíslení nákladů a návrh smlouvy o přeložce teprve během října 2017. Vazba na další stavbu na křižovatce silnic 11/354 a III/35425.

- Došlo k prodlení při upřesňování rozsahu záborů a při projednávání majetkových smluv objednatele s vlastníky pozemků.

Proběhne sloučené územní a stavební řízení v jednom kroku při využití projektové dokumentace DSP+PDPS, včetně provedené IČ.

Původní termín DSP+PDPS, včetně majetkové přípravy (MP) (Dodatek č.2)	15.7.2017

Nový termín DSP+PDPS dle Dodatku ě. 3, včetně MP (posun kvůli projednání a koordinaci akce s projektem kanalizace Svak Žďársko, projekty CETIN, RWE a obce) 15.1.2018

Původní termín podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení (Dodatek č.2)

15.9.2017

Nový termín podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení dle Dodatku č. 3 - do 14 dnů po obdržení všech majetkových smluv a dokončení a zkoordinování DSP+PDPS s ostatními souvisejícími projekty a stavbami

Odstavec 3.3.11/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 -105,160

Důvod odsunutí termínu:

Došlo ke zdržení v průběhu projednávání dokumentace se správci DOSS, je nutné odsouhlasit vedení VO podle nově zpracovávaného projektu Města Velké Meziříčí. Dosud není dokončena majetková příprava (fa ENDIS s.r.o. - teprve v říjnu 2017 došlo k dohodě, Povodí Moravy -

nutnost uzavření trojstranné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti). Územní řízení není vyžadováno.

Původní termín DSP+PDPS včetně MP (dle Dodatku č.2)	31.7.2017

Nový termín DSP +PDPS dle Dodatku č. 3 - bez MP - splněno	31.7.2017

(Majetková příprava - zdržení při projednání se soukromými vlastníky a firmou ENDIS s.r.o. Nový termín DSP +PDPS dle Dodatku č. 3 včetně bez MP	15.1.2018

Původní termín podání žádosti o SP dle Dodatku č. 2	15.9.2017

Nový termín podání žádosti o stavební povolení dle Dodatku č. 3

- do 10 dnů po obdržení všech majetkových smluv a dokončení a zkoordinování DSP+PDPS s ostatními souvisejícími projekty

Článek 4

Ostatní články původní SOD, včetně Ceny plnění, které nebyly zmíněny v Dodatcích č.l a 2, zůstávají beze změny.

Článek 5

- Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.3 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č.3, a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č.3 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento Dodatek č. 3, včetně příloh, je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný dnem podpisu a účinný okamžikem vložení do registru smluv.

- Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:

- Technické podmínky pro 1 .dílčí plnění + Kalkulace projekčních prací

- Technické podmínky pro 2.dílčí plnění + Kalkulace projekčních prací

- Technické podmínky pro 3.dílčí plnění + Kalkulace projekčních prací

V Brně, dne: Zhotovitel:

# 2 3 -10- 2017

V Jihlavě, dne :	2 ® "10“ 2017

Objednatel:

xxxxxxxx

xxxxxxxx příspěvkové organizace

xxxxxx jednatel společnosti

xxxxxxxxxx 111

Příloha č. lf

Technické podmínky pro 1. dílčí plnění III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi v km 1.240 - 1.320

Předmětem projekčních prací je rekonstrukce zárubní zdi v intravilánu obce Řípov na konci zástavby po levé straně ve směru provozního staničení v km 1.240 - 1.320. Celková délka zárubní zdi je 80 m. Stávající zárubní zeď je částečně zborcená.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat částečně za omezeného a částečně za uzavřeného silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření silničního tělesa v předmětném území, včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v intravilánu po 20 m.

- Inženýrskogeologický průzkum - před patou a nad zárubní zdí 1+1 sonda do hloubky cca 1,0 -1,5 pod předpokládanou úrovní základové spáry.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávající zdi a konstrukcí v silnici. Součástí PDPS budou Zásady organizace výstavby (ZOV), výkaz výměr (bilance stavebních prací) a statický výpočet zdiv návaznosti na IG průzkum.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. •

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls(MS Excel) a * xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

- Podám žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a případně doplňující kopané sondy budou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen, a navíc bude předán kontrolní rozpočet (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS lx na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Kalkulace projekčních prací

č. 2f

Technické podmínky pro 2. dílčí plnění II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52.230 - 52.380

Předmětem plnění je projektová dokumentace nové opěrné zdi a nezbytné úpravy vozovky silnice 11/354 v obci Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou. Opěrná zeď leží v km 52,230 - 52,380 provozního staniěení, vlevo po směru staničení. V předmětném úseku se nachází kamenná zeď v rozpadlém stavu a nestabilní strmý svah. Návrh rekonstrukce opěrné zdi - předpokládá se vybourání stávající rozpadlé kamenné zdi a výstavba nové zdi, vč. řešení odvodnění, řešení bezpečnostního zařízení a opravy povrchu přilehlé silnice. Předpokládá se zpevnění svahu - z části železobetonovou zdí a z části vyztužením. Železobetonová opěrná zeď bude délky 70 m, výšky min. 1,5 m - 10 m, včetně řešení odvodnění a případných překládek inženýrských sítí. Na zbývající části svahu, která má délku 80 m, se předpokládá zpevnění svahu vyztužením. Křižovatka se silnicí III/35425 nebude součástí řešení projektu.

Veřejný provoz: Během opravy dojde k uzavření přilehlého pruhu silnice, popř. ke krátkodobému úplnému uzavření silnice pro veřejnou dopravu. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku ě. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření lokality, zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí.

- Geologický průzkum v potřebném rozsahu pro ověření způsobu založení a vlastností základové půdy (2 vrtané sondy, do hloubky cca 2,0 m pod předpokládanou základovou spáru zdi), zpracování a vyhodnocení IG průzkumu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí, výkazy výměr a Zásady organizace výstavby.

- Statický výpočet zdi v potřebném rozsahu.

- Vypracování plánu BOZP.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. •

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případné vynětí z LPF a související dokumentace.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a případné doplňující kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Zadávací dokumentace Příloha č. 3f

Technické podmínky pro 3. dílčí plnění 11/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105.040 - 105.160

Předmětem plnění je rekonstrukce opěrné zdi a nezbytné úpravy vozovky silnice 11/360 na příjezdu do města Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou. Opěrná zeď se nachází v km 105,040 - 105,160 provozního staniěení, vpravo po směru staničení. V předmětném úseku se nachází kamenná postupně se rozpadající zeď s výraznými poruchami. Zároveň dochází k poklesu krajnice. Předpokládá se vybourání stávající rozpadající se kamenné zdi a výstavba nové zdi, včetně řešení odvodnění, řešení bezpečnostního zařízení, překládky inženýrských sítí a opravy povrchu přilehlé silnice. Předpokládaná délka nové železobetonové opěrné zdi je 60 m před odbočkou k firmě Motorpal a.s. a 60 m za odbočkou. Výška železobetonové opěrné zdi je min. 4,0 - 5,5 m od základové spáry.

Veřejný provoz: Během opravy dojde k uzavření přilehlého pruhu silnice, popř. ke krátkodobému úplnému uzavření silnice pro veřejnou dopravu. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky ě. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření lokality, zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí.

- Geologický průzkum v potřebném rozsahu pro ověření způsobu založení a vlastností základový zemin a hornin (2 vrtané sondy, do hloubky cca 2,0 m pod předpokládanou základovou spáru zdi). Provedení z povrchu vozovky včetně omezení provozu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí, výkazy výměr a Zásady organizace výstavby.

- Statický výpočet zdi v potřebném rozsahu.

- Zpracování plánu BOZP.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF a související dokumentace.

- Povodňový a havarijní plán, vyjádření správce toku a správce povodí.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a případné doplňující kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.