Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Prachatice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**  **Pověření** | Ing. František Šebesta  SPU 409791/2015 ze dne 24. srpna 2015 |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Růžena Houserová |
| **Adresa:** | Vodňanská 329, 383 01 Prachatice |
| **Telefon:** | +420 724 322 338 |
| **E-mail :** | f.sebesta@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEPARD s r.o. |
| **Sídlo:** | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| **Zastoupen:** | Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Tomáš Krátký |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Tomáš Krátký |
| **Telefon:** | ................ |
| **E-mail :** | ................... |
| **ID DS:** | .......................... |
| **Bankovní spojení:** | .................. |
| **Číslo účtu:** | ............................. |
| **IČO:** | 61499552 |
| **DIČ:** | CZ61499552 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Ing. Zdeněk Schindler |

(dále jen „**objednatel**“)

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 201-2016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav bylo nutno rozšířit obvod pozemků řešených dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění, o 5 ha. S tímto rozšířením souvisí i potřeba vyhotovení oddělovacích geometrických plánů v rozsahu 3 MJ. Rovněž při zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených byly zjištěny veliké nesrovnalosti mezi skutečným stavem v terénu a mapovými podklady katastru nemovitostí. Po dohodě s katastrálním úřadem bylo nutno navýšit počet měrných jednotek na zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění, o 34 MJ. Ve smlouvě je rovněž zohledněna změna jednatele zhotovitele.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

**Čl. VI.**

**Cena za provedení díla**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 2 241 100,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 019 980,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 344 520,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 140 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 745 600,- Kč |
| DPH 21% | 786 576,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 532 176 ,- Kč |
|  |  |

* 1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
     1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
     2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Prachaticích dne 30. října 2017 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. František Šebesta  Vedoucí Pobočky Prachatice  Státní pozemkový úřad | Ing. Tomáš Krátký  Jednatel GEPARD, s.r.o. |
| Příloha:  1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 1 | |