**DODATEK č. 1**

**Ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016**

**Předmět díla „Výměna střešní krytiny a prvků souvisejících v budově školy Pod Koželuhy 100“**

Smluvní strany:

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

Sídlo: Pod Koželuhy 100, Jičín

Zastoupený: Ing. Alenou Žalskou – ředitelkou

IČ: 60116820

DIČ: CZ 60116820

Zhotovitel:

ALFA CZ s.r.o.

Sídlo: Resslova 929, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Petrem Vítkem – jednatelem společnosti

IČ: 25921894

DIČ: CZ 25921894

**Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 – k předmětné Smlouvě o dílo následovně:**

**Článek 5 – Doba a místo plnění**

Bod 5.2 se mění následovně: Ukončení doby plnění nejpozději do 30. 9. 2016

Ostatní ustanovení čl. 5 zůstávají beze změny.

**Článek 6 – Cena díla**

Bod 6.2 se mění následovně:

Cena celkem bez DPH se zvyšuje o 63 109,- Kč

DPH (21%) 13 252,89 Kč

Cena celkem včetně DPH: 76 361,89 Kč

K navýšení ceny díla a změny ukončení doby plnění došlo vícepracemi uvedenými v příloze dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že změny, které vyplývají z Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2016 budou účinné ode dne, kdy dojde k podepsání dodatku.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 12. 9. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele: