**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**ze dne 22. 9. 2017**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. **Střední odborná škola pro administrativní Evropské unie**, Praha 9, Lipí 1911,

se sídlem Lipí 1911, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 14891247

DIČ: CZ14891247

Zastoupený: PhDr. Romanem Liškou, ředitelem

Číslo účtu: 19-3960330297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Roman Liška, ředitel školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivana Smaha (vedoucí provozně technického oddělení), Alois Potěšil (vedoucí správy budov)

(dále jen „**Objednatel**“);

a

1. společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**,

se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Vedený: u Krajského soudu v Plzni, pod sp. Zn. C 19148

Číslo účtu: 35-8200090297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvníhch: Jaroslav Karásek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Štorch

(dále jen „**Zhotovitel**“);

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

* 1. mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 22.9.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci „Výměna povrchu a oplocení školního hřiště“ (dále též jako „**Dílo**“).
  2. Strany mají zájem změnit některá ujednání Smlouvy z důvodů uvedených v zápise z jednání ze dne 18.10.2017 (příloha č.1), který je přílohou tohoto dodatku;

**DOHODLY SE STRANY TAKTO:**

# předmět dodatku

## Strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 Předmět smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

*„ (1) Výměna povrchu a oplocení školního hřiště včetně úpravy podkladního betonu dle změnového listu č. 1 a č. 2 “.*

Podrobný popis změn a návrh na jejich řešení je zapsán ve stavebním deníku.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle předloženého a schváleného změnového listu č. 1 a č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se proto dohodly, že v článku VII. bod 1 Smlouvy, se z důvodu odsouhlasených změn (vícepráce a méněpráce blíže specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1), cena díla změní takto:

* Změnový list č.1: méněpráce -318 714,95 Kč bez DPH

vícepráce 181 500,00 Kč bez DPH

* Změnový list č.2: méněpráce 0 Kč bez DPH

vícepráce 677 280,00 Kč bez DPH

Celková cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH 1 818 253,38 Kč

**Celková cena díla po uzavření Dodatku č. 1 bez DPH 2 358 318,43 Kč**

**DPH 21% 495 246, 87 Kč**

**Cena s DPH po uzavření Dodatku č. 1 2 853 565,30 Kč**

## Strany se dohodly, že v čl. VI. Doba plnění se odst. 2 mění a nahrazuje tímto zněním:

*„ (2) Termín dokončení a předání díla: do 31.12.2017.“*

Ostatní ustanovení článku VI. zůstávají beze změn. Objednatel prohlašuje, že Zhotovitel zahájil práce ve smyslu ust. čl. VI. odst. 1 včas.

## Strany se dohodly, že v čl. VIII. Vady díla, nároky z vad, záruka v odst. 2 se mění délka záruční doby následovně:

*„ (2) Záruční doba dle předchozího odst. Smlouvy činí* ***36*** *měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků. U komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce stanoví záruční dobu kratší, se délka záruční doby řídí touto záruční dobou výrobce či dovozce. Délka záruky však vždy činí nejméně 24 měsíců.“*

## 1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že dofinancování akce podléhá schválení Radou HMP a tudíž může dojít ke zpoždění platby, za kterou škole nebude účtována žádná sankce. Zhotovitel nebude objednateli účtovat žádné sankce, pokud platba proběhne do 30.4.2018.

## 1.6 Zhotovitel umístí na hřiště logo školy dle pokynů školy.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.

## Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

## Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911. Dodatek nabývá účinnosti po jeho registraci v Registru smluv po podpisu smluvními stranami.

## Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

## Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V       dne | V Plzni dne |
| …………………………… | ………………………………………… |
| **Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911**  PhDr. Roman Liška - ředitel | **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**  Jaroslav Karásek - jednatel |