- Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911

- Zápis z jednání – akce „výměna povrchu a oplocení školního hřiště“

- dne 18. 10. 2017

- Přítomni:

za školu:

- PhDr. Roman Liška, ředitel školy,

- Mgr. Jiří Faltus, zástupce ředitele školy,

- Mgr. Markéta Lindnerová, vedoucí ekonomického oddělení

- Ivana Smaha, vedoucí provozně technického oddělení

- Bc. Jiří Herrmann, vedoucí předmětové komise TV

za dodavatele stavby - VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň: Michal Bárta

za projektanta stavby - EKIS, s.r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9: Ing. Lubomír Kovář

Předmět jednání:

Dodavatel odkryl vrchní vrstvu původního hřiště. Navzdory provedené sondáži podkladu projektantem se po odkrytí vrchní vrstvy ukázalo, že betonový podklad je nesoudržný a vyžaduje úpravu navrtáním děr pro odvod vody, odstranění volných částí betonu, výplň kaveren a přípravu krajů pro kotvení.

V průběhu jednání byly zvažovány různé možnosti:

- Kompletní odstranění povrchu + EPDM – vyžadovalo by navýšení cca 1,3 mil bez DPH, navíc nutné stavební povolení, rozpracovaná stavba by se nestihla dokončit v termínu.

- Částečná úprava povrchu + změna venkovního povrchu z EPDM na umělou trávu. Důsledkem by byla nižší životnost povrchu, nutnost pravidelné údržby, dramatické snížení záruky.

- Úpravu navrtáním děr pro odvod vody, odstranění volných částí betonu, penetrace podkladu srovnání stávající betonové desky granulátem 10-40 mm + zachování stávajícího podkladu EPDM. Jde o kompromisní variantu z hlediska víceprací a požadované kvality díla. Škola z důvodu snížení finančních nákladů požaduje výměnu drátěného oplocení za síť a úsporu ve výši 137 tis. za nerealizování rozběhové dráhy. Účastníci jednání shodně konstatovali, že toto je nejvýhodnější řešení dané situace.

Ředitel školy bude o tomto řešení informovat odbor školství MHMP a zjistí možnosti dofinancování akce. Dodavatel zajistí změnové listy a připraví dodatek ke smlouvě. Škola dodatek nechá zkontrolovat právníky. V dodatku ke smlouvě bude uvedeno, že zhotovitel bere na vědomí, že dofinancování akce podléhá schválení Radou HMP a tudíž může dojít ke zpoždění platby, za kterou škole nebude účtována žádná sankce. Dodatek ke smlouvě musí být školou zveřejněn v registru smluv. Stavba musí být dokončena a předána do 31.12.2017. Zhotovitel umístí na hřiště logo školy dle pokynů školy.