|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příloha č.2 - PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ** |  |  |
| **VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: | **Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | **Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911** |
| Zhotovitel: | **VYSSPA Sports Technology s.r.o.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZL č.:** | **Předmět změny:** | **Vícenáklady:** | **Méněnáklady:** | **sleva:** | **Celkem:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Nahrazení plotových dílců sítí PP 3mm, oko 45x45 mm** | 181 500,00 | -318 714,95 |   | **-137 214,95 Kč** |   |  |
| **2** | **Vyrovnání ET podložkou, úprava podkladu stávající desky** | 677 280,00 | 0,00 |   | **677 280,00 Kč** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  | **celkem bez DPH** |  | **540 065,05 Kč** |  |  |
|  |  |  | **DPH 21%** |  | **113 413,66 Kč** |  |  |
|  |  |  | **celkem včetně DPH** |  | **653 478,71 Kč** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST č.1** |  |
| **VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň** |  |
| Název stavby: | **Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU** |  |
| Objekt stavby: | **SO-1 Sportovní plochy - nahrazení plot. dílců za sítě** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | **Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911** |  |
| Zhotovitel: | **VYSSPA Sports Technology s.r.o.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: | **Nahrazení plotových dílců sítí PP 3mm, oko 45x45 mm** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství dle smlouvy | Cena jednotková | Cena celkem dle smlouvy | Množství po změně | Celková cena po změně | Rozdíl množství | Rozdíl celkové ceny |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 34817113R | Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m | kpl | 1,000 | 318 714,95 | 318 714,95 | 0,000 | 0,00 | -1,000  | -318 714,95 |  |
| 1 | K | R1 | Ochranná síť PP tl. 3 mm, oko 45x45 mm - barva zelená, dodávka vč. Montáže | m2 | 0,000 | 660,00 | 0,00 | 275,000 | 181 500,00 | 275,000  | 181 500,00 |  |
|   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |
|  |  |  | **MÉNĚPRÁCE:** |  |  |  |  |  |  |  | **-318 714,95** |  |
|  |  |  | **VÍCEPRÁCE:** |  |  |  |  |  |  |  | **181 500,00** |  |
|  |  |  | **CELKEM bez DPH:** |  |  |  |  |  |  |  | **-137 214,95** |  |
| Za objednatele schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST č.2** |  |
| **VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň** |  |
| Název stavby: | **Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU** |  |
| Objekt stavby: | **SO-1 Sportovní plochy - úprava podkladní betonové desky** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | **Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911** |  |
| Zhotovitel: | **VYSSPA Sports Technology s.r.o.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: | **Vyrovnání ET podložkou, úprava podkladu stávající desky** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství dle smlouvy | Cena jednotková | Cena celkem dle smlouvy | Množství po změně | Celková cena po změně | Rozdíl množství | Rozdíl celkové ceny |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | X1 | Přípravné práce - Příprava podkladu, úprava pro kotvení ET podložky, vrtání děr pro odvod vody, řezání drážek pro kotvení podložky, vybourání poškozených částí betonů, které se dále drolí, penetrace podkladu | m2 | 0,000 | 195,00 | 0,00 | 996,000 | 194 220,00 | 996,000  | 194 220,00 |  |
|   |   | X2 | položení podkladu z ET podložky tl. 10 - 40 mm  | m2 | 0,000 | 485,00 | 0,00 | 996,000 | 483 060,00 | 996,000  | 483 060,00 |  |
|   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   |  |
|  |  |  | **MÉNĚPRÁCE:** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  | **VÍCEPRÁCE:** |  |  |  |  |  |  |  | **677 280,00** |  |
|  |  |  | **CELKEM bez DPH:** |  |  |  |  |  |  |  | **677 280,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |