**Dodatek č. 2**

**k Rámcové smlouvě o dílo**

**ze dne 28. 6. 2016**

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Husova 4, 110 00 Praha 1

IČ: 68378033

DIČ: CZ68378033

Zastoupen: Doc. PhDr. Tomášem Winterem, CSc., ředitelem

(dále jen objednatel)

a

Martin Groch

Se sídlem: xxxxxx

IČ: xxxxxx

DIČ: není plátce DPH

(dále jen dodavatel)

1. Smluvní strany dne 21. 6. 2017 uzavřely dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo, ve kterém stanovily termíny dílčích děl grafických prací, které má Dodavatel provést v roce 2017. Termíny byly stanoveny podle předpokladu Objednatele. Po uzavření dodatku č. 1 došlo na straně Objednatele k prodlením, které však mají dopad i na schopnost Dodavatele stihnout termíny stanovené v dodatku č. 1.
2. S ohledem na tuto skutečnost se mění čl. I odst. 2 a 3 Smlouvy a nahrazují se novým zněním takto:
3. Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran vyplývajících ze spolupráce, která bude trvat po celou dobu projektu č. DG16P02M002 (NAKI II) (dále též jen „projekt“) a v rámci níž bude dodavatel pro Objednatele provádět až do roku 2020 grafické a DTP práce, jejichž výsledkem bude vždy Dílo dle pokynů a potřeb Objednatele.
4. Předmět a termíny dílčích plnění budou stranami dohadovány průběžně v návaznosti na potřeby Objednatele a přípravu podkladů na jeho straně. Požadavek s návrhem termínu předání podkladů i dodání dílčího plnění zašle Objednatel Dodavateli e-mailem. Pokud Dodavatel do 3 pracovních dnů nenavrhne odlišné termíny, považuje se toto za dohodu stran o dílčím plnění. V případě odlišného návrhu Dodavatele strany projednají termíny i s ohledem na harmonogram projektu. Pokud Dodavatel neprovede dílčí plnění v termínu požadovaném Objednatelem, přičemž takový termín není odlišný od obdobných dohodnutých termínů, považuje se to za porušení Smlouvy.
5. Do čl. V odst. 2 se na závěr doplňuje toto ustanovení:

Pokud by se Dodavatel v průběhu účinnosti smlouvy stal plátcem daně z přidané hodnoty, sjednávají strany pro odstranění pochybností, že ceny sjednané ve Smlouvě by v takovém případě byly cenami konečnými, tedy včetně daně z přidané hodnoty.

1. Jiná ustanovení Smlouvy se nemění a Smlouva zůstává nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Dodavatel si ponechají po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 18. 10. 2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. Martin Groch

ředitel