# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 88/2017

na akci:

„Temperování křížové chodby“

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 13. 9. 2017, který dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem uzavřeli:

# Smluvní strany

Objednatel:

Název:		      Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Sídlo:		      Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

IČO:		      00092738

DIČ:		      není plátce DPH

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s.

č. účtu:

zastoupený:	       Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název:			POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo:			Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

IČO:			03935183

DIČ:			CZ03935183

zapsán v obchodním rejstříku: 	u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460

zastoupený: 			Ing. Karel Kafka – jednatel společnosti

Ing. Ondřej Šimeček - jednatel společnosti

Bc. Tomáš Kapinus - jednatel společnosti

bankovní spojení:  		 ČSOB a.s., pobočka Znojmo

č. účtu:

na straně druhé jako „zhotovitel“

# I.

Účel dodatku

  - Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 88/2017 na provedení temperování křížové chodby v minoritském klášteře (dále jen „dodatek“) spočívající ve změně doby plnění.

II.

Zdůvodnění

- K  prodloužení termínu plnění dochází z objektivních důvodů, neboť došlo k nepředvídatelnému prodloužení záchranného archeologického výzkumu z důvodu složitých a komplikovaných archeologických situací jako např. mnohonásobné pohřby.  Další příčinou je i skutečnost, že nebyl dodržen předpokládaný termín zahájení stavebních prací tj. 1. 9. 2017 z důvodu prodloužení zadávacího řízení (smlouva podepsána až 13. 9. 2017).

III.

Termíny a místo plnění

V článku 3. Termíny a místo plnění se mění bod 3.1.

3.1. Termíny

Termín dokončení stavebních prací a předání Díla: do 4 týdnů po ukončení záchranného archeologického výzkumu, nejpozději však do 31. 10. 2017.

se nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací a předání Díla: do 4 týdnů po ukončení záchranného archeologického výzkumu, nejpozději však do 31. 11. 2017.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

- Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Objednatel                                                                                Zhotovitel

# Ve Znojmě dne 31. 10. 2017				Ve Znojmě  dne 31. 10. 2017

# …………………………………………………	…………………………………………………

# Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka	Ing. Karel Kafka, jednatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,          	POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

příspěvková organizace

……………………………………………….

Ing. Ondřej Šimeček, jednatel

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.