**DODATEK č.1 KE S M L O U V Ě O D Í L O**

ze dne 29.6.2017

Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# **I. Smluvní strany**

# **Objednatel:**

**Městské kulturní středisko Trhové Sviny**

Se sídlem: Sídliště 710, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00362930

Zastoupeno: Františkem Herbstem, ředitelem

# **(dále jen „objednatel“)**

# 

# **Zhotovitel:**

**Název: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby**

Sídlo: **Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov**

IČ: **25168002**

DIČ: **CZ 25168002**

Zastoupený: **Janem Matourkem a Ing. Janem Bouchalem, jednateli společnosti**

# 

# (**dále jen „zhotovitel“)**

#### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo „Kulturní dům Trhové Sviny – odvodnění“ (dále také „dílo“), a to v rozsahu dle specifikace uvedené ve výzvě ze dne 22. 3. 2017, odstavec I.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.   
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

#### II. a. Předmět dodatku

#### III. Doba plnění

1. Na základě vzájemného projednání a odsouhlasení změn, rozsahu a množství prováděných prací (viz zápis z jednání na kontrolním dnu č.2 z 10.10.2017) za účasti investora, projektanta a TDI stavby, mění se termín dokončení a předání objednateli v termínu do **8. 12. 2017.**

#### V. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů.

3. Daň z přidané hodnoty bude stanovena a fakturována v souladu s právními předpisy účinnými v rozhodné době.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Splatnost sjednaných faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

*Ostatní body Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2017 se nemění.*

V Trhových Svinech dne: 31. 10. 2017 V Rudolfově dne: 30. 10. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………......…………..……...

František Herbst Jan Matourek, jednatel společnosti

Ředitel Městského kulturního střediska

............................................................

Ing. Jan Bouchal, jednatel společnosti