**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**SM/0872/2017**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

**Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.**

zastoupen: Ing. Ivo Šimek

sídlo: Radkovská 252, 58856 Telč

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

bankovní spojení: xxxx

e-mail: xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 430999

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Šimek, jednatel

ve věcech technických: xxx

ve věcech realizace a předání díla: xxx

stavbyvedoucí: Lubomír Macák ČKAIT:3000066

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.0872/2017 uzavřené dne 11. 8. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část.**

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 791.480,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku **77.908,00 Kč** **bez DPH** z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **25.600,00 Kč** **bez DPH.** Jedná se o rozšíření plochy mlatové stezky o 80m2.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **-103.508,00 Kč** **bez DPH.** Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH 713 572,00 Kč

DPH 21% 149 850,12 Kč

**Cena díla celkem vč. DPH 863 422,12 Kč**

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby č. 1.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č.834/31R/2017 ze dne 11. 10. 2017.

V Telči dne 27. 10. 2017 V Jindřichově Hradci dne 18. 10. 2017

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Ivo Šimek, jednatel Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 1** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0001** |
| **Sates Čechy, s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 26.9.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | Pěší propojení Radouňka Kopeček-stará část - stavební práce | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovení 80m2 mlatové cesty nad rámec SoD. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřevěné cesty vyvýšené zhotoveno o 60m2 méně a dále provedená částečná změna materiálů použitých na provedení stezky. | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřevěná cesta vyvýšena byla zhotovena v rozsahu nezbytném pro překonání zamokřených příbřežních ploch rybníka, po přejití těchto zamokřených ploch, byla lávka nahrazena opět mlatovou cestou. Stezka byla navržena z dubových trámů a na nich pochozí plocha ze smrkových prken - dodavatel navrhl záměnu dubových trámů za smrkové impregnované, kvůli nekompatibilitě dubových trámů se smrkovými prkny - různá roztažnost materiálů způsobí střih spojovacího materiálu. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Stavební práce |  |  |  | Zhotovení dřevěné cesty vyvýšené | m2 | -60,000 | 1 520,00 |  |  | -91 200,00 |
|  |  |  |  | Zhotovení dřevěné cesty vyvýšené - záměna materiálu | m3 | -1,060 | 11 611,32 |  |  | -12 308,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-103 508,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Stavební práce |  |  |  | Zhotovení mlatové cesty MZK 2000 x 250 mm | m2 | 80,000 | 320,00 |  | 0,00 | 25 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | |  |  |  |  |  |  |  |  | **-77 908,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | xxx | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | xxx | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | xxx | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |