**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 1**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov,

Ing. Jitka Pecenová, referent Pobočky Trutnov

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

zastoupený: Václavem Růžičkou, jednatelem

tel./fax:

e-mail:

ID DS: r3jhi9a

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miloslav Eliáš, ředitel divize HSV

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 45538093

DIČ: CZ45538093

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2016, č.j. objednatele 753-2016-514101, č.j. zhotovitele S/0027/51/2016**

**Název díla: Projekt vodohospodářských opatření Horní Lánov – I. etapa**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek V. Doba plnění, bod 1. a bod 6. následujícím způsobem:

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 30.6.2017.**
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
3. Termín předání a převzetí staveniště: **28.6.2016**

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

1. Termín zahájení stavebních prací: **11.7.2016**
2. Termín dokončení stavebních prací: **30.6.2017**
3. Termín předání a převzetí díla: **30.6.2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 30.7.2017.**
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
3. Termín předání a převzetí staveniště: **2.8.2016**

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

1. Termín zahájení stavebních prací:  **11.8.2016**
2. Termín dokončení stavebních prací:  **30.7.2017**
3. Termín předání a převzetí díla:  **30.7.2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součást tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hradci Králové dne 7. 7. 2016 | V Pardubicích dne 7. 7. 2016 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  **Ing. Petr Lázňovský**  **ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj** | **Zhotovitel**  **Václav Růžička**  **jednatel firmy LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.** |