**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 1045/2017**

**Název díla:**

**„VD Jesenice, přístaviště – oprava nosné konstrukce zastřešení a stěn“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Martin Zoul, ředitel závodu Karlovy Vary

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Jan Štrér**

Mlýnská 95/24, 350 02 Cheb

**IČO:** 00915939

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán u ŽÚ na MÚ Cheb pod č. j. 642/2017/CH ze dne 29.8.2017.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v přípravné fázi zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu termínu plnění díla -** prodloužení termínu dokončení z důvodu změny termínu dodání projektové dokumentace.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily změnu termínu.

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: **původně** 31.10.2017  **nově 20.12.2017**

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Karlových Varech dne …………… V Chebu dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Martin Zoul Jan Štrér

ředitel závodu Karlovy Vary zhotovitel

Povodí Ohře, státní podnik

Příloha č.1. - Vyjádření TDS k návrhu smluvního dodatku č. 1 SOD č. 1045/2017