**Vyjádření TDS k návrhu smluvního dodatku č. 1 SOD č. 1045/2017 - VD Jesenice, přístaviště – rekonstrukce nosné konstrukce zastřešení a stěn**

**Zhotovitel:** **Jan Štrér**

**Termín dokončení díla: 31.10.2017**

**Smluvní cena: 134 400,00 Kč**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1045/2017 řeší úpravu smluvního termínu.

Zhotovitel prací písemně požádal o prodloužení termínu plnění do **20.12.2017**. Důvodem je změna termínu dodání projektové dokumentace, která je předpokladem k realizaci. Projektant v době zpracovávání nabídky zhotoviteli předběžně přislíbil vypracování v termínu, který byl pro splnění našeho požadavku reálný. Během doby procesu přípravy zakázky na straně POH (vyhodnocování nabídky, výběru zhotovitele, schvalování SOD, uveřejnění SOD v registru smluv) naplnil projektant svoje kapacity jinými zakázkami. Při předání pracoviště nás zhotovitel informoval, že dodavatel PD garantuje její dodání do 10.11.2017.

Vyhodnocení TDS:

Bez projektové dokumentace nelze akci realizovat, důvody žádosti o prodloužení termínu jsou objektivní, zpoždění nezpůsobil zhotovitel svojí pasivitou, doporučuji uzavření dodatku k SOD.

Dne 16.10.2017 TDS

Příloha: žádost zhotovitele