**DODATEK č. 7**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015**

**na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

tel.: +420 727 957 163

e-mail: [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky

Sídlo pobočky: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel. +420 727 956 365

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátce DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.

sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel

Tel. / Fax:

E-mail:

ID DS: 2r63dp8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 63470985

DIČ: CZ 63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972

dále jen **„zhotovitel“**.

**I.**

Smluvní strany se dohodly z ohledem na předchozí posun termínu u FC 3.1.6. ( pro náročnost individuálního vyhledávání podkladů evidence KN a náročného procesu zapisování geometrických plánů o 7 měsíců) na změně termínu plnění u FC 3.2.1.- 3.2.1.4. a 3.2.2. , aby byla zajištěna časová návaznost prací, následovně:

FC 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení - termín plnění do 30.6.2018 *(původně 30.11.2017)*

FC 3.2.1.1., FC 3.2.1.2., FC 3.2.1.3 a FC 3.2.1.4. (IGP, výškopis, profily)

- termín plnění do 30.6.2018 *(původně 30.11.2017)*

FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení

- termín plnění do 30.4.2019 *(původně 31.08.2018)*

*Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku ( v soupisu činností ).*

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 30.10.2017

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… .....................………………………………

Ing. Jan Ševčík Ing. Aleš Tůma, jednatel

ředitel Krajského pozemkového Ing. Libor Sedláček, jednatel

úřadu pro JmK

***Příloha k dodatku č. 7: tabulka soupis činností***