**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. A- 002841-00**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

**„Stavební úpravy objektu č.p. 21, Sušice“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO: 00256129

DIČ: CZ00256129

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu: 5070462/0800

E-mail: podatelna@mususice.cz

Tel.: 376 540 111

 (dále jen Objednatel)

a

**2. Zhotovitel : Sušická stavební, s.r.o.**

se sídlem Tichá ul. 873, Sušice, 342 01

IČO : 00872938

DIČ : CZ 00872938

Zastoupený jednatel: Petr Diviš

Společnost zapsána u: C4945 vedená u Krajského soudu v Plzni

Bankovní spojení: KB KT Exp. Sušice

Číslo účtu: 33105-351/0100

E-mail: susicka.stavebni@tiscali.cz

Tel.: 376 522 188, 602 387 974

(dále jen Zhotovitel)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Účastníci uzavřené smlouvy o dílo č. A-002841 -00 se dohodli na dodatku č. 1 v tomto znění:

1. Text uvedený v čl. ***V. Předmět díla*** se rozšiřuje o následující: Úpravy holičství v části přízemí domu č.p. 21.
2. Text uvedený v čl. ***VI. Doba a místo plnění*** se upravuje takto: v bodě 1 se 1. věta nahrazuje větou: Termín dokončení nejpozději do 30.11.2017.
3. Text v čl. ***VII. Cena díla a platební podmínky*** se rozšiřuje o bod:

14. Cena díla se navyšuje o částku 254 240,- Kč bez DPH, tj.: 307 630,- Kč včetně  21% DPH.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. A-002841 -00 smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek byl schválen radou města dne 30.10.2017 usnesením č. 660.

V Sušici dne 31.10.2017 V Sušici dne 31.10.2017

-------------------------------- ------------------------------------------

Bc. Petr Mottl Petr Diviš - jednatel

Starosta města Sušice Sušická stavební, s.r.o.