**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2017**

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
| *Název:* | **Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89** |
| *IČ/DIČ:* | 70842779 |
| *Sídlo:* | Nádražní 89, Velké předměstí, 346 01 Horšovský Týn |
| *Statutární zástupce:* | Mgr. Jana Mazancová, ředitelka školy |
| *Kontaktní osoba:* | Ing. Blanka Straková |
| *Tel. na kontaktní osobu:* | 379 422 310 |
| *E-mail kontaktní osoby:* | reditelstvi@zs-oshtyn.cz, ekonomka@zs-oshtyn.cz |

 (dále jen „**Objednatel“**)

1. Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.** |
| IČ/DIČ: | **25200631/CZ25200631** |
| Sídlo: | **Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice** |
| Adresa pro doručování:(pokud se liší od sídla) |  |
| Statutární zástupce: | **Jan Sloup, Ing. Jaroslav Koutník – jednatelé společnosti** |
| Kontaktní osoba: | **Jan Sloup, jednatel společnosti** |
| Tel. na kontaktní osobu: | **379 725 905**   |
| E-mail kontaktní osoby: | **info@dspdomazlice.cz****, sloupjandsp@seznam.cz** |
| Banka: | **MONETA MONEY BANK, Domažlice** |
| Číslo účtu: | **172108-704/0600** |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Mění se bod č. IV. CENA DÍLA, a to v odstavci 1.**,** který nyní zní:

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Cena v Kč bez DPH*** | ***Cena DPH v Kč*** | ***Cena v Kč vč. DPH*** |
| 2 329 952,53 | 489 291,52 | 2 819 244,05 |

Ke změně ceny došlo v průběhu realizace díla, a to změnami rozsahu díla, které jsou popsány ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů a jsou odsouhlaseny dle Změnového listu (ZL 1), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Ostatní odstavce bodu č. IV. se nemění.

Dále se mění bod č. VI. TERMÍN PLNĚNÍ, a to v odstavci 1. písm. c., který nyní zní:
c. Termín dokončení projektu: do 13. 11. 2017.

Ostatní odstavce bodu č. VI. se nemění.

Důvodem změny termínu dokončení díla jsou skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla (nutnost konzultace se statikem, mykoložkou).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Horšovském Týně dne 25. října 2017 | V Horšovském Týně dne 25. října 2017 |
| .............................................................................. | .............................................................................. |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele |
| **Mgr. Jana Mazancová** | **Jan Sloup** |
| ředitelka školy | jednatel společnosti |
|  |  |