**Dodatek č. 1**

**k Příkazní smlouvě č. 015/TSA/2016 ze dne 1.12.2016**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb.

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971

zastoupený: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

(dále jen „příkazce“)

a

**Ing. Miroslav Škrlant**

se sídlem: Pašinovice 19, 374 01 Komařice

IČ: 72180412

Na základě Živnostenského oprávnění ze dne 23.09.2013, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice, obecní živnostenský úřad

(dále jen „příkazník“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1,

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely Příkazní smlouvu č. 015/TSA/2016 ze dne 1.12.2016 (dále také „Smlouva“). Z důvodu změny harmonogramu prací došlo k posunu termínu dokončení stavebních prací, a to do 31.3.2018 (celkově 22 týdnů). S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

**Čl. I.**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 4 bod 4.1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**„4.1 Původně sjednaná celková úplata za činnosti Příkazníka ve výši 121.800,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto dvacet jeden tisíc osm set korun českých) se na základě rozšíření doby pro výkon Koordinátora BOZP pro realizaci díla o dalších 22 týdnů, navyšuje o částku 62.164,10 Kč. Cena sjednaná za vypracování plánu zajištění BOZP stavby a jeho aktualizace zůstává nezměněna, a to ve výši 11.600,- Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 183.964,10 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc devět set šedesát čtyři korun českých deset haléřů).“**

**Čl. II.**

2.1 Součástí tohoto Dodatku č. 1, jako Příloha č. 1, je cenová nabídka.

**Čl. III.**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka

Za příkazníka: Za příkazce:

V ….……. dne ……………… V Praze dne ………………..

……………………………… ………………………………

Ing. Miroslav Škrlant Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel