**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ 00 09 49 43

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zast. prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

*jako objednatel*

a

**Profitisk, s.r.o.,** IČ 26 86 98 54

se sídlem Olomouc, Kyselovská 125

zast. Tomášem Vebrem, jednatelem

*jako zhotovitel*

**I.**

1. Smluvní strany dne 11.10.2017 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které je zhotovitel povinen provést pro objednatele dílo „Tisk a vazba publikace cizinci či krajané?“.
2. Po podpisu smlouvy uvedené v čl. I. dost. 1 tohoto dodatku objednatel nepředal zhotoviteli podklady včas tak, aby zhotovitel mohl splnit termín dokončení díla do 30.11.2017.
3. S ohledem na čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo tak, že zhotovitel se zavazuje dokončit a dodat dílo bez vad v termínu do 8.12.2017.
4. Zhotovitel tímto potvrzuje, že objednatel mu podklady pro provedení díla již předal a termín dokončení uvedený v čl. I. dost. 3 tohoto dodatku zohledňuje skutečný okamžik předání těchto podkladů objednatelem zhotoviteli.

#### II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a vztahují se i na tento dodatek.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Olomouci dne 26.10.2017

Za objednatele: Za zhotovitele: