**Dodatek č.1 ke SMLOUĚ O DÍLO ze dne 30.6.2017**

(A) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1,

Alšovo nábřeží 6

sídlo: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

IČO 00638749

DIČ: CZ00638749

Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky):

Příspěvková organizace nezapsaná v OR,

zřizovatel Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

(dále jen „Objednatel“)

(B) Česká všeobecná stavební spol. s r.o.

sídlo Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10

IČO: 49356534

DIČ: CZ49356534

Zastoupena: Ing. Stanislavem Štefanem

Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky):

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19848

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2017 smlouvu o dílo, dále též jen „Smlouva“, jejímž předmětem je - **rekonstrukce laboratoře zubních techniků č. 304**, jak je blíže specifikováno v Příloze č. 1 a č. 2 Smlouvy (dále jen „Dílo“).

**II.**

Objednatel a zhotovitel tímto dodatkem nahrazují čl. 4. DOBA PLNĚNÍ, který nově zní takto:

***4. DOBA PLNĚNÍ***

*Zhotovitel se zavazuje provést :*

*1. veškeré stavební práce včetně přípravy pro instalaci laboratorních stolů a přístrojového vybavení a zařízení včetně úklidu v termínu do 21.8.2017,*

*2. instalaci laboratorních stolů a přístrojového vybavení a uvedení do provozu v termínu do 12.9.2017. (dále jen „Doba plnění“).*

*3. Doba plnění se přerušuje o dobu, po kterou je plnění Díla přerušeno dle čl. 3. odst. 3.5 této smlouvy.*

**III.**

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Datum: 17.10.2017 Datum: 25.10.2017

Objednatel :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Zhotovitel :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_