# Matice logického rámce – Podpora reformy veřejné správy v Gruzii

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Nastavení fungujícího systému decentralizované státní správy. | Změny v legislativě/směrnicích týkající se státní správy (porovnání legislativy/směrnic před a po ukončení projektu včetně předložených legislativních návrhů. | Platná legislativa týkající se úředníků státní správy a změny v ní provedené během nebo po dokončení projektu a návrhy předložené ke schválení. |  |
| Cíle | Zefektivnění fungování státní správy | Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou zlepšena o 3 procenta za rok od roku 2015. | Průzkumy veřejného mínění a zprávy (Transparency International, Civitas atd.) | Spolehlivost dostupných dat |
| Výstupy | SOP CEGSTARu Curricula na školení „ Management pro vedoucí volených výkonných orgánů obcí“ pro úředníky místních samospráv Curricula pro vstupní zaškolovací trénink pracovníků státních samospráv Doporučení pro budoucí zavedení E-learningu CEGSTAR bezpečně ukládá data díky dodanému IT vybavení Zkušenosti a know-how z ČR přeneseny konkrétními praktickými příklady a ukázkami Seznam doporučení v oblasti fiskální decentralizace (daňového zákoníku) předány partnerovi | Do 06/2015 připraven k nastavení nový systém vnitřního nastavení CEGSTARu včetně procedurálních pravidel a směrnic. Do 02/2015 Vyhotovena první verze cerricula, do 6/2015 vyhotovena finální verze. Do 09/2015 ToT vstupního školení (min. 10 a max. 15 školitelů vyškoleno) Od roku 2015 každý rok vyškoleno školiteli min 50 pracovníků místních samospráv Do 6/2016 ozkoušen 1 E-learningový modul ve 3 municipalitách. Do 12/2016 Vyhotovena obecná doporučení pro zavedení E-learningu pro státní samosprávy v Gruzii. Do 12/2014 dodáno IT vybavení CEGSTARu Do 12/2014 uskutečněna studijní cesta do ČR Do 3/2015 uskutečněna studijní cesta pro 5-7 osob zaměřena na problematiku daňového zákoníku. Do 12/2016 zapracování doporučení pro zavedení do praxe | Směrnice, organigram CEGSTARu. Seznam curricul předložených ke schválení/schválených Zprávy z provedeného ToT, program školení, prezenční listina, fotodokumentace. Program, prezenční listiny a fotodokumentace ze školení vedenými vyškolenými školiteli v rámci projektu. Curricula vstupního školení pro úředníky státních samospráv. Dokument shrnující doporučení pro zavedení e-learningu. Záznam o předání, fotodokumentace. Program studijní cesty, fotodokumentace, zpráva z cesty. Legislativa, směrnice, předpisy | Zapracování navržených změn v organizaci CEGSTARu. Partner má i nadále o tuto oblast zájem, toto téma není aktivitou jiného donora. Zavedení curricul vstupního zaškolování předpisem praxi. Neduplikování aktivit, nutná koordinace s ostatními donory. Gruzie zavede E-learningový systém během první poloviny roku 2016. IT vybavení bude sloužit účelům CEGSTARu, partner se postará o IT servis a aktualizace programů. Účastníci studijní cesty budou dále předávat získané vědomosti, které by mohly vést ke zlepšení systému vzdělávání státní správy a fiskální decentralizace v Gruzii. MF přijme (nechá se inspirovat) některými návrhy a udělá následné kroky k jejich zavedení do praxe |
| Aktivity | Expertní podpora v oblasti standardizace procedur (SOP) CEGSTARu - analýza potřeb SOP Návrh SOP Konzultace s partnerem nad návrhem SOP Finální úpravy SOP a jejich předložení ke schválení Analýza problematiky managementu pro vedoucí volených výkonných orgánů obcí Návrh curricul a diskuse s partnerem Finální verze curricula Spolupráce na vytvoření curricul pro vstupní zaškolovací trénink ToT těchto tréninků Dozor nad implementací těchto školení (min. 3 školení) Analýza potřeb zavedení E-learningu pro úředníky státní správy v Gruzii Navržení zavedení E-learningového programu a konzultace s partnerem Ozkoušení jednoho E-learningového modulu (pilotní fáze) Závěrečná doporučení pro zavedení E-learningu Dodání IT vybavení pro CEGSTAR Instalace dodaného IT vybavení a školení na jeho používání Stanovení výběrových kritérií pro účastníky studijních cest Vytvoření programu studijních cest Realizace dvou studijních cest (vzdělávání úředníků státní správy a daňové otázky) Analýza problému – daně a ostatní otázky v procesu fiskální decentralizace Návrhy řešení Vytvoření pracovních skupin Spolupráce v rámci pracovních skupin Finální verze návrhů řešení | Prostředky shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit | Rozpočet shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů | Otevřenost místního partnera k předkládávání požadovaných informací a dokumentů nutných k analýzám. Aktivní pracovní skupina tvořena pracovníky CEGSTARu, MRDI a experta (skupina se schází v předem ujednaných termínech a složení dle témat k diskusi). Koordinace s ostatními donory aktivními v oblasti reformy státní správy. Udržení školitelů v daném pracovním poměru Zavedení e-learningového typu tréninků do praxe v Gruzii do 2016. Partner získá nové pracovní prostory do 11/2014. Relevantní výběr účastníků studijní cesty (MF, MRDI, CEGSTAR) Participativní přístup Ministerstva financí (MF) a MRDI při konzultacích a diskusích s expertem /experty |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) Kontinuální průběh procesu reformy veřejné správy v Gruzii/ Trvající zájem příjemce a partnera projektu /koordinace projektu nejen s partnery, ale i s jinými donory činnými v oblasti reformy veřejné správy (GIZ, UNDP, USAID, EU) |