[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy Objednatele 944-2016-15132 (dale jen “Smlouva”)
Smluvní strany:
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
se sídlem:		Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupená:		Ing. Jiřím Dudou, ředitelem Odboru vodovodů a kanalizací
IČO:			00020478
DIČ:			není plátcem DPH
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zadavatel“ nebo „MZe“)
na straně jedné
a
společníci společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba":
Společník 1:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ: 26475081	DIČ: CZ26475081	Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem. 
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141
	Ing. Milena Lesinová (HIP)
Společník 2:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo:	Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
IČ: 47116901 	DIČ: CZ47116901	Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze 
Statutární orgán:	Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci. 

na straně druhé
Ve všech věcech společnosti „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba“ jedná Sweco Hydroprojekt a.s., na základě společenské smlouvy číslo 11-6402-0199 ze dne 21. 11. 2016.
Společník 1 a Společník 2 prohlašují, že jménem Společníka 2 byl Smlouvu oprávněn jako příkazník Společníka 2 podepsat Společník 1 a že Společník č. 1 a Společník č. 2 jsou ze Smlouvy a tohoto jejího dodatku č. 1 zavázání vůči MZe společně a nerozdílně.
Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle.
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku s odkazem na
čl. XI odst. 1 smlouvy dodatek č. 1 ke Smlouvě 

Článek I.
Předmět a účel dodatku č. 1 ke Smlouvě


1. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je posunutí termínu pro předání dílčí části díla 2. Termín pro předání díla původně předjímaný v čl. IV odst. 2 Smlouvy není možno dodržet s ohledem na objektivní okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli obou smluvních stran, a které navíc nemohly být ovlivněny jednáním žádné ze smluvních stran. Jedná se o náhodilé okolnosti (vis maior), které nemohou jít k tíži žádné ze smluvních stran.

2. Vypracování dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je posunutí termínu pro předání dílčí části díla 2, vyplynulo z postupu předávání podkladů ze strany krajských úřadů, které byly pro zpracování „Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“ (dále Revize PRVKÚ ČR – sucho) nezbytné. V průběhu ledna a února 2017 se uskutečnila ve spolupráci s pracovníky Ministerstva zemědělství jednání se zástupci jednotlivých krajů, na kterých byli zástupci krajů detailně informování o postupu a rozsahu prací. S jednotlivými krajskými úřady byly dohodnuty termíny předání podkladů.
     Vzhledem k tomu, že významná část Krajských úřadů neměla potřebné podklady pro řešení „Revize PRVKÚ ČR - sucho“ zpracovány a postupně je v potřebném rozsahu získávala od jednotlivých obcí, vlastníků a provozovatelů, předání podkladů se zdrželo. Podklady bylo nutné po předání postupně zpřesňovat a doplňovat.
     Po jednání mezi Ministerstvem zemědělství a zástupci krajských úřadů v červnu 2017, kde byla ze strany Ministerstva zemědělství opětovně zdůrazněna zástupcům jednotlivých krajů nutnost předání podkladů pro vypracování „Revize PRVKÚ ČR - sucho“ a kde byli požádáni o prověření úplnosti podkladů, se zvýšila intenzita předávání doplňujících podkladů. Na kontrolním dnu
25. července 2017 bylo dohodnuto, že do „Revize PRVKÚ ČR – sucho“ budou zapracovány všechny podklady předané do 10. srpna 2017, aby bylo možné dokončit koncept „Revize PRVKÚ ČR - sucho“ do 15. září 2017 a předložit jej k připomínkování Ministerstvu zemědělství jako objednateli a krajským úřadům.
     Z krátké rekapitulace postupu prací je patrné, že přes veškeré úsilí jak Zhotovitele, tak Objednatele „Revize PRVKÚ ČR – sucho“ se podařilo uzavřít předání podkladů ze strany Krajských úřadů až v srpnu 2017. Všechny předané podklady byly zapracovány do konceptu.
     Z toho pak vyplývá i zpožděné zahájení projednání souvisejících s procesem SEA, který je možné začít řešit až po dokončení celého dokumentu.


Článek II. Změna termínu plnění

1. Původní znění čl. IV odst. 4 Smlouvy: „Termín plnění 2. etapy do 31. října 2017 (termín pro předání díla a jeho akceptaci Objednatelem, že se jedná o dílčí část díla – v rámci 2. etapy bez vad)“ se mění dodatkem č. 1 ke Smlouvě následovně: „Termín plnění 2. etapy do 30. srpna 2018 (termín pro předání díla a jeho akceptaci Objednatelem, že se jedná o dílčí část díla – v rámci
2 etapy bez vad).
2. Původní znění článku V odst. 1 Smlouvy „Tato smlouva se uzavírá na období ode dne podpisu Smlouvy do 31. října 2017……“ se mění dodatkem č. 1 ke Smlouvě následovně: Tato smlouva se uzavírá na období ode dne podpisu Smlouvy do 30. srpna 2018.…“.


Článek III. Všeobecná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 1.

1. V ostatním zůstávají mezi smluvními stranami v platnosti ustanovení Smlouvy.

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 paré. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz tohoto dodatku
a samotné Smlouvy o dílo, jakož i případné další změny (dodatky) Smlouvy o dílo a další dokumenty od Smlouvy o dílo odvozené, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy, včetně dodatku č. 1 ke Smlouvě a metadat
v registru smluv zajistí Objednatel.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Za Zadavatele:							Za Zhotovitele/společník 1:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství			Sweco Hydroprojekt a.s.
V Praze dne   27. 10. 2017					V Praze dne   26. 10. 2017

	XXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
________________________________			___________________________________
   Ing. Jiří Duda					Ing. Nikola Gorelová	Ing. Vladimír Mikule
      ředitel odboru vodovodů a kanalizací				členka představenstva  místopředseda představenstva
Česká republika – Ministerstvo zemědělství					Sweco Hydroprojekt a.s.

								Za Zhotoivitele/společník 2:

							Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
								V Praze dne   26. 10. 2017

								XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
								___________________________________________
								Ing. Jan Plechatý	Ing. Jiří Frýba
								předseda představenstva	člen představenstva
								     Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1

