Dodatek č. 1

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. SML 160/011/2017

(dále jen SOD)

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 75075741

DIČ: CZ 75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

IČO: 41432037

DIČ: CZ41432037

Zastoupený/á: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně oddíl C vložka 90993

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“.

**II. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo**

Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo (dále jen smlouva) takto:

* 1. Smluvní strany se v čl. **II. Předmět smlouvy** smlouvy o dílo dohodly na změně textu takto:

*Předmět smlouvy se rozšiřuje o doplnění žlabových tvárnic po demontáži stávajících poškozených, úprava prahu základové desky vyzdívkou ze ztraceného bednění vylitého betonem a armovaného betonářskou ocelí, změna tloušťky panelů v návaznosti na nové Požárně bezpečnostní řešení, změny statiky (ocelové konstrukce) dle nového statického posouzení.*

* 1. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. **III. Cena díla** odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méně-prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlaseným změnovým listem, jenž se stane uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

 Změnový list 1

 Celková cena více-prací a méně-prací činí **878 280,54,-**  **Kč bez DPH.**

2.3. Smluvní strany se v souladu s ust. odstavce 5 čl. III. Cena díla smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla dle smlouvy o dílo takto:

Změna ceny díla dle odst. 2. 2. tohoto čl. bez DPH **878 280, 54 Kč**

Cena díla dle SOD bez DPH  **7 091 700, 00 Kč**

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH **7 969 980, 54 Kč**

(slovy: sedm milionů devět set šedesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých a padesát čtyři haléřů českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH 1 673 695, 91 Kč

Cena celkem včetně DPH 9 643 676, 45 Kč

* 1. Smluvní strany se v čl. **V. Termíny plnění**, odstavci 1 smlouvy o dílo, dohodly na změně termínu dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání :

 Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: *24. 11. 2017*

* 1. Do článku **XX. Závěrečná ustanovení** odstavce 9 smlouvy o dílo se doplňují tyto přílohy, jež se uzavřením tohoto dodatku stanou součástí smlouvy o dílo:

Příloha č. 5 – změnový list č. 1

**III. Závěrečná ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.
	2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
	(dále jen ZRS).
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 ZRS dnem zveřejní v registru smluv.
	4. Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle.
	5. Přílohou tohoto dodatku jsou: příloha č. 1 – změnový list č. 1
	6. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V  Praze dne ........................ V  Praze dne ........................

objednatel zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| ………….…………………………………………Národní zemědělské muzeum, s.p.o.doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.generální ředitel(objednatel) | ………………..……………………………………Realitní a stavební společnost s. r. o.ZastoupenáJaroslavem Vaňátkem, jednatelem(zhotovitel) |