ev.č. objednatele: B 0042/16		ev.č. zhotovitele:16-048-A1-DSP

Dodatek č. 3

### smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo :	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	SDRUŽENÍ ODRA

správce společnosti, nebo Společník 1	Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlo :	Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR

IČO:	46347488

DIČ:	CZ46347488

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Společník 2	HYCOPROJEKT, a.s.

sídlo :	Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR

IČO:	35703377

Společník 3	GeoTec-GS, a.s.

sídlo :	Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR

IČO:	25103431

(dále jen zhotovitel)

Název: Projektová dokumentace akce „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DSP |  | do 4.12.2016 |
| --- | --- | --- |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DPS |  | do 20 dní od vydání stavebního povolení |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD |  | do 4.12.2016 |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.3. SoD |  | do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání |
| biologické hodnocení navržených opatření v zájmové lokalitě zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.4. SoD |  | do 4.12.2016 |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.1. SoD | koncept technického řešení | do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.11. SoD | do 20 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 20 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednávání |  | do 31.12.2017 |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.6. SoD |  | do 60 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.7. |  | při realizaci stavby |

11. Závěrečná ujednání – se rozšiřuje o nový bod 11.13. tohoto znění:

11.13.	Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:						V Brně dne:

za objednatele:  25.10.2017					za zhotovitele:  27.10.2017

……………………………………	                ……………………………………

Ing. Jiří Pagáč	Ing. Aleš Trnečka, MBA

generální ředitel	předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s.

na základě plné moci za Společníky

„SDRUŽENÍ ODRA“