ev.č. objednatele: **B 0042/16** ev.č. zhotovitele:**16-048-A1-DSP**

Dodatek č. 3

### smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

Objednatel : Povodí Odry, státní podnik

sídlo : Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SDRUŽENÍ ODRA

správce společnosti, nebo Společník 1 **Dopravoprojekt Brno a.s.**

sídlo : Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Společník 2 **HYCOPROJEKT, a.s.**

sídlo : Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR

IČO: 35703377

Společník 3 **GeoTec-GS, a.s.**

sídlo : Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR

IČO: 25103431

(dále jen zhotovitel)

**Název: Projektová dokumentace akce „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“**

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. nově zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DSP | | do 4.12.2016 |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DPS | | do 20 dní od vydání stavebního povolení |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD | | do 4.12.2016 |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.3. SoD | | do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání |
| biologické hodnocení navržených opatření v zájmové lokalitě zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.4. SoD | | do 4.12.2016 |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.1. SoD | koncept technického řešení | do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.11. SoD | do 20 dní od konání výrobního výboru |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 20 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednávání | | **do 31.12.2017** |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.6. SoD | | do 60 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.7. | | při realizaci stavby |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**11. Závěrečná ujednání** – se rozšiřuje o nový bod 11.13. tohoto znění:

11.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: V Brně dne:

za objednatele: 25.10.2017 za zhotovitele: 27.10.2017

…………………………………… ……………………………………

Ing. Jiří Pagáč Ing. Aleš Trnečka, MBA

generální ředitel předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s.

na základě plné moci za Společníky

„SDRUŽENÍ ODRA“