Číslo smlouvy objednatel: Číslo smlouvy zhotovitel:

### SMLOUVA O DÍLO

**na zhotovení a montáže interiéru stavby**

„„Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic"

uzavřená dle § 2079 - § 2183 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

(dále též jako „občanský zákoník")

**1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**

* 1. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán Osoby oprávněné jednat

1. ve věcech smluvních
2. ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav Číslo účtu Tel.

E-mail

Expoline AT, s.r.o.

U střelnice 733, Jevíčko 569 43 Mgr. Petr Štindl, jednatel

Mgr. Petr Štindl, jednatel

Mgr. Petr Štindl, jednatel 28802209

CZ28802209 KB, a s.

1.2. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

1. ve věcech smluvních
2. ve věcech technických

**Muzeum Kroměřížska, p. o.**

Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

Ing. Jiří Stránský, ředitel

Ing. Jiří Stránský, ředitel

Ing. Pavel Klíma, vedoucí technického úseku

Tel.

E-mail

IČ

DIČ

Bankovní ústav Číslo účtu

573 338 388

muzeum@muzeum-km.cz 00091138

neplátce DPH

1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
3. Tato smlouvy je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH ZBOŽÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel převzít v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo na vybavení interiéru (vnitřní vybavení) expozičních prostor, prostor vrátnice a zázemí pro návštěvníky muzea Kroměříž v rozsahu specifikace dle této smlouvy - (dále jen „dodávka")

**2**.

1. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Muzeum Kroměřížska, p.o. - revitalizace budov a expozic", č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001666 (dále jen „Projekt") podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu.
2. Dodávkou se rozumí:

2.3.1 kompletní dodávka prvků interiéru, grafická řešení, výstavní vitríny apod., dané\_ zejména technickou specifikací definovanou v projektové dokumentaci „MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA, p.o.- Revitalizace budov a expozic - interiérová čásť zpracovanou Ing. Arch. Svatoplukem Sládečkem, ze studia NEW WORK.

1. Plnění, které je předmětem této smlouvy není stavební prací a bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).
2. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými zadávací dokumentací a touto smlouvou. V rámci dodávky materiálů se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení zboží nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu zboží.
3. Dodávkou vnitřního vybavení se rozumí úplná, funkční a bezvadná dodávka požadovaných materiálů a výrobků nezbytných pro výrobu nábytku a výstavních exponátů k vybavení interiérů, která zahrnuje i rovněž:
4. dopravu, nakládku, vykládku jednotlivých prvků v místě dodávky ve vhodném balení a na vhodném místě stanoveném objednatelem.
5. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek zboží včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli.
6. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci podání nabídky na dodávku zboží, které je předmětem této smlouvy, byla poskytnuta odpovídající dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dodávku lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou a že splňovala všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
8. Technická specifikace vymezená v projektové dokumentaci definuje předmět dodávky. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení. V případě rozporu mezi věcným vymezením zboží v projektové dokumentaci a jeho technickými vlastnostmi případně množstevními rozdíly v dodávkách bude platit „technická specifikace" uváděná v projektové dokumentaci zadávacího řízení.
9. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah, nebo předmět zboží, a to zejména z důvodů:
10. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu zboží (méněpráce),
11. provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu zboží (vícepráce),
12. Pokud objednatel právo na změnu zboží uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu zboží přistoupit a to bez změny termínu dokončení zboží, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevýší 20 % ceny zboží (bez DPH) sjednané touto

smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

1. Změnový list
2. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen pověřeným zástupcem objednatele.
3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgánem objednatel. Dodávky mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatele
	1. Ocenění víceprací a méněprací
		1. Ocenění víceprací a méněprací bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu dle technické specifikace nebo individuální kalkulací zhotovitele (tato podléhá schválení objednatelem).
		2. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
	1. Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu smlouvy o dílo, tj. zabezpečení a výroba potřebných prvků dodávek bude zahájena do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo smluvními stranami.
	2. Plnění bude poskytováno (má se na mysli vlastní dodávka, montáž a instalace) v dílčích etapách, podle provozních podmínek objednatele a v souladu s průběhem provádění stavby, jejíž vybavení zabezpečuje zhotovitel:
		1. Etapa 1 - práce na interiéru v 1. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s recepcí a zázemím pro zákazníky budou prováděny od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017
		2. Etapa 2 - práce na interiéru v1. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s expozicí času budou prováděny od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
		3. Etapa 3 - práce na interiéru v 3. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s expozicí 19. a 20. století budou prováděny od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019
		4. Etapa 4 - práce ve 4. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s expozicí staré půdy budou prováděny od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020
	3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění dodávek zboží, zejména v důsledku možného prodlení ve zhotovování stavby a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
	4. Místem plnění je objekt stávajícího muzea na adrese Velké náměstí 38, Kroměříž.
	5. Při realizaci díla se budou práce prováděné zhotovitelem prolínat se stavebními pracemi prováděnými zhotovitelem stavby a dodavatelem figurín a kostýmů. Povinností zhotovitele je koordinovat případný souběh prací s ostatními účastníky výstavby. Před zahájením dodávek a instalací prvků interiéru je zhotovitel povinen provést v dostatečném časovém předstihu kontrolu prostor určených k montáži interiéru a veškeré své případné připomínky bezodkladně předat objednateli.
	6. Montáž dle jednotlivých etap provádění bude probíhat za nepřerušeného provozu muzea. Zhotovitel je povinen provést taková bezpečnostní a hygienická opatření, kterými minimalizuje negativní vlivy jeho činnosti na návštěvníky muzea a kterými ochrání zdraví a bezpečnost těchto návštěvníků. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny.
5. CENA ZBOŽÍ
	1. Cena zboží zahrnuje veškeré náklady potřebné k dodání předmětu smlouvy o dílo v rozsahu dle cenové nabídky a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání a převzetí poslední dodávky.
	2. Objednatel není plátce DPH.
	3. Zhotovitel je plátcem DPH.
	4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dodanou a převzatou dodávku materiálů v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo:
6. 623 322,08 Kč (bez DPH)

760 897,64 Kč DPH 21 %

1. 384 219,72 Kč (včetně DPH)
	1. Cena zboží je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení.
	2. Cena za dodávku a instalaci prvků interiéru díla je pro účely fakturace rozčleněna na
		1. Cena za etapu 1 - práce na interiéru v1. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s recepcí a zázemím pro zákazníky (vstupní prostory a místnost za recepcí) 978 819,09 Kč včetně DPH
		2. Cena za etapu 2 - práce na interiéru v 1. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s expozicí času 596 354,55 Kč včetně DPH.
		3. Cena za etapu 3 - práce na interiéru v 3. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s expozicí 19. a 20. století 2 307 042,66 Kč včetně DPH
		4. Etapa 4 - práce ve 4. nadzemním podlaží - tj., dodávky a práce spojené s expozicí staré půdy 502 003,41 Kč včetně DPH
	3. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu zboží, na rozsah zboží ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
		1. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými po celou dobu dodávky.
		2. Cenová, množstevní a technická specifikace je tvořena cenovou nabídkou v příloze č. 1 této smlouvy.
	4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost dodavatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
	5. Cena zboží je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
		1. před nebo v průběhu realizace zboží dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu zboží; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
		2. v případě víceprací u dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
		3. v případě méněprací,
	6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
	7. Důvodem pro změnu ceny zboží není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při dodávkách případně, vadným plněním, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného dodání zboží, které tvoří předmět smlouvy dodávek a služeb.
2. PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
	2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH''), na hrazení ceny za dílo najednou na základě faktury - daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Každá dílčí etapa plnění bude fakturována po jejím dokončení.
	3. Faktura za dodané zboží bude vystavena po dokončení dodávek a instalace všech prvků, které jsou stanoveny v příloze č. 1 smlouvy a jejich převzetím objednatelem. Převzetí sjednaného množství a kvality materiálů bude potvrzeno smluvními stranami na dodacích listech v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je datum ukončení poslední dodávky zboží dle harmonogramu.
3. 4. Soupisy provedených dodávek a zjišťovací protokoly:
4. Přílohou faktury musí být dodací listy všech dodávek realizovaných na základě této smlouvy. Faktura bude před jejich úhradou odsouhlasena objednatelem.
5. Nedojde-li k dohodě mezi smluvními stranami o odsouhlasení množství a druhu dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení termínu harmonogramu dodávek materiálů pouze ty dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13 této smlouvy.
6. Objednatelem schválený soupis dodaného zboží je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis musí zhotovitel předat objednateli i v elektronické podobě (formát MS EXCEL). Bez elektronické podoby soupisu může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli k opravě.
7. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
8. Fakturace:
9. Odsouhlasená faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předána zhotoviteli objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
10. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
11. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotovitel s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 11 této smlouvy.
12. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
	1. Zhotovitel prohlašuje, že:
		1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5.8 2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

1. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
2. nebude nespolehlivým plátcem,
3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
4. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
5. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

1. Objednatel dodá zhotoviteli veškeré potřebné fotografie, texty a případně i jiné dokumenty, které mají být instalovány v rámci expozic.

**6**.

1. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.
2. Objednatel se zavazuje, že návrhy podávajícího bezodkladně projedná a posoudí a vydá k nim stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení příslušných návrhů. Prodlení ve vyjádření objednatele v poskytnutí stanoviska k předloženým návrhům proti sjednané lhůtě je důvodem k prodloužení doby plnění.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DODÁVEK

1. Zhotovitel ručí za to, že v rámci dodávky vnitřního vybavení a výstavních exponátů či jakýchkoliv jiných dodávek dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k dodávce zboží nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
2. vzorky:
3. Pro správnou realizaci dodávky je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vzorky jednotlivých látek a dalších potřeb pro realizaci dodávky Objednateli předá zhotovitel tyto vzorky do 10ti dnů od doručení žádosti o tyto vzorky.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (např. z estetického či funkčního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu zboží.
5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakýkoliv prvek, který bude součástí díla a který bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na třetí osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
6. Dílo bude prováděno postupně po etapách. Každá z etap bude realizována v dohodnutých termínech. Zhotovitel se zavazuje po dokončení každé z etap vyklidit a vyčistit (uklidit) prostor provádění.
7. Dílo bude prováděno za plného provozu objektu. Zhotovitel je povinen provést taková bezpečnostní opatření a ochranu ostatních prostor muzea, aby v maximálně možné míře respektoval bezpečí návštěvníků muzea a zaměstnanců muzea, jakož i ostatních osob vyskytujících se v muzeu. Současně se zhotovitel zavazuje minimalizovat negativní vlivy prováděných prací na ostatní části muzea (zejména prašnost či hluk).
8. V prostorách muzea jsou a po dobu provádění stavby budou umístěny stávající a později i nové výstavní exponáty. Zhotovitel se zavazuje, že jeho činností nedojde k jejich poškození, ani k poškození stávajících konstrukcí objektu. Pokud by k takovému poškození činností zhotovitele došlo, je zhotovitel povinen vzniklou škodu objednateli nahradit.
9. Technické podmínky provádění

7.6.1 .Zhotovitel je povinen vypracovat před zahájením výroby grafických prvků podrobný „design manuál", který bude obsahovat návrh na materiálové a grafické řešení požadovaných výstupů, který projedná s objednatelem. Teprve po jeho schválení je možné zahájit výrobu prvků. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny.

1. Před vlastním provedením grafických prací je zhotovitel povinen předložit vzorek grafického výstupu autorskému dozoru k odsouhlasení a následně provést případné úpravy grafických částí díla dle připomínek autorského dozoru. Tato podmínka je zahrnuta ve sjednané ceně.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost včasným dodáním zboží objednateli. Objednatel je oprávněn převzít dodávku zhotovitele po jednotlivých dílčích plněních (etapách), není však povinen, aleje oprávněn tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.
2. Přejímací řízení:
3. Zhotovitel minimálně 1 den předem emailem nebo telefonicky oznámí plnění dodávky dle schváleného harmonogramu dodávek a vyzve objednatele k převzetí dodávky ve stanovenou hodinu v rámci pracovní doby objednatele.

8.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním dodacího listu nebo předávacího protokolu zboží oprávněnými zástupci objednatele. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránících užívání a zprovoznění zboží. Materiály, které vykazují při převzetí vady, není objednatel povinen převzít.

1. K přejímce zboží je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:
2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí dodávky
3. osvědčení o shodě vlastností materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dodávka za převzatou.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží zhotovitel.
6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí zboží, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
7. Před finálním předáním zboží je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku dodávky. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zboží až do doby jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí zboží nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech a hmotách, které dodá v rámci dodávky zboží.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží a výrobky i materiály budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede výměnu nebo opravy vadného zboží.

**9.**

1. Zboží má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání zboží k účelu, ke kterému je určeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí zboží, popřípadě dodacím listu, (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí zboží, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo zboží v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět zboží má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkcí a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části zboží nebo opraví své činnosti a části zboží v míře potřebné k odstranění vad.
5. Záruční doba na dodané vnitřní vybavení začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí zboží v rámci jednotlivých dílčích etap plnění a činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí každé dílčí etapy.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. V případě výskytu vady uvede objednatel v oznámení vady, zda požaduje vadu opravit nebo zda požaduje výměnu této vadné části zboží (v případě, že oprava není možná). V případě opravy vadných částí zboží se záruční doba zboží nebo jeho jednotlivé části, které se oprava týkala, prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo (nebo jeho část) v důsledku zjištěné vady používáno. Na opravu a na nově dodané části zboží poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí zboží.
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
10. REKLAMACE
	1. Jestliže uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného zboží nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
	2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní nákladyzhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
	3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady na dodaného zboží nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do dvou následujících pracovních dní a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od zahájení odstraňováni havarijního stavu.
	4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
	5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
	6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady, které byly způsobeny po převzetí zboží objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitelem. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
	7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od požadované dodávky, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem smluvních stran, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu zboží, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení zboží.
	8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
11. SMLUVNÍ SANKCE
	1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní

den prodlení s dokončením jednotlivé dílčí etapy oproti termínu dokončení dle této smlouvy;

* 1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce dodávky ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
	2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 2.000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení;
	3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000,-Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
	4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční době ve výši 5.000,-Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
	5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
	6. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
	7. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
	8. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
	9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
	10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
	2. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
	3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
	4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
		1. prodlení zhotovitele se zahájením dodávek zboží delší než 15 kalendářních dnů oproti sjednanému termínu dokončení.
		2. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
		3. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
		4. neumožnění kontroly provádění zboží a postupu prací na něm
	5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
		1. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
	6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
		1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
		2. Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost dodaného zboží, které byly zhotovitelem dodány do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část zboží, kterou zhotovitel do takového odstoupení dodal.
		3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 12.6.3.1. zhotovitel provede soupis všeho dodaného zboží oceněných způsobem,

kterým je stanovena cena zboží;

* + - 1. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
			2. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání zboží" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
			3. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
		1. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu

ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 13 této smlouvy.

1. SPORY
	1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
2. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
	1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
3. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
	1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění dodávek zboží nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
	2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
	3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
	4. Pokud zhotovitel při zhotovení zboží použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednatelem, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
4. VYŠŠÍ MOC
	1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dodávka zboží nebo její příslušná část realizována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
	2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
	3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění zboží, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
5. POJIŠTĚNÍ
	1. Zhotovitel předloží do 14 dnů ode dne obdržení žádosti objednatele kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Česká pojišťovna s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
	2. Pojistným plněním jsou kryty případné škody zhotovitele na stávajících konstrukcích objektu nebo na vybavení objektu stávajícími exponáty či škody na budovaném díle.
6. ROZHODNÉ PRÁVO
	1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
	2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli zboží.
	2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
	3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
	4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
	5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
	6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny včl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
	7. Přílohou této smlouvy je:
		1. Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele
	8. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
	9. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zejména ustanoveními upravujícími dílo (§§ 2079 - § 2183 a násl.).
	10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
	11. Obě smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy je vázána na řádné provedení stavebních prací, které provádí zhotovitel stavby. Do zhotovitelem stavby rekonstruovaných

prostor je pořizováno vybavení dle této smlouvy. Platnosti tato smlouva nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uzavření smlouvy o dílo na provedení stavební rekonstrukce. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo na provedení stavební rekonstrukce, nenabude tato smlouva účinnosti a pozbývá platnosti.

31. 10. 2017

V Jevíčku dne 31. 10..2017

V Kroměříži dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

 v.r. v.r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Petr. Štindl Ing. Jiří Stránský - ředitel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jčistopoložky | označen’ í názevooložkv vdokumentaci | joopís položky | množství | jednotka | jednotková cena (bez DPH), Kč | ■—“—“"—Icena celkem (bez DPH), Kč | DPH 21%. Kči |  ícena celkem vč DPH. Kč | ozn.průzkumutrhu | specifikace.poznámka |
|  |  |  |  | | |  |  | I | L  |
| ] | EXPOZICE 3NP |  |  | J |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |í Ii | 3.07kroměřížskýsněm |  |  |  |  |  |  |  | ;\ |  |
| 1i:;: | A01 | Expoziční interaktivní prvek ve tvaru sněmu, konstrukce ze smrkových profilů, povrch voděodolná překližka, mřížky radiátorů, forma schodiště na půdorysu cca 6,2 x 7,0m, vč. montáže, dopravy a koordinace s provedením grafiky; včetně výrobní dokumentace | 1 | ks | 152 955.00 | 152 955,00 | 32 120,55 | ' I185 075,55 | I• |  |
| i;;•I 2Í! 2 | 901 | Grafika na sněmu (zasedací pořádek) - černá grafika obsahující jména poslanců, stříkaná přes šablonu na vodorovnou bílou překližku - návrh a grafické práce | 1 | ks | 12 875,00 | 12 875.00 | 2 703,75 | 15 578,75 |  | výkres |
| ;i:| 3 | <QO | Grafika na sněmu (zasedací pořádek) - černá grafika obsahující jména poslanců, stříkaná přes šablonu na vodorovnou bílou překližku - výroba a aplikace; včetně dopravy | 1 | ks | 14 265,50 | 14 265,50 | 2 995,76 | 17 261,26 | p\* 4 |  |
| :. | doplněk | Sedák - čalouněná krychle z polystyrenu, vel.400x400x400 mm | 5 | ks | 1 236,00 | 6 180,00 | 1 297.80 | 7 477,80 | |k r\t A | Isrtiha |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | doplněk | Podsedák - nízký polštář, čalouněný molitanový čtverec 400x400x50 mm | 7 | Ks | 154,50 | 1 081,50 | 227,12 | 1 308,62 | K • v-\* |  |
| 6 | SL | sluchátka umístěná na sněmu | 2 | ks | 772,50 | 1 545,00 | 324,45 | 1 869,45 | otevřenézdroje | kniha audio a video techniky |
| 7 |  | Závěs na sluchátka | 2 | ks | 154,50 | 309,00 | 64,89 | 373,89 |
| 8 | V\_01 | Vestavěná vitrína, šířka 820mm, hloubka 300mm, výška 1720 mm, výška skleněné části 820mm, včetně dvou skleněných polic a osvětleni; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 25 750,00 | 25 750,00 | 5 407,50 | 31 157,50 | pt 15 | výkres |
| 11 | S01 | Sokl 500x500x100 mm | 2 | ks | 772,50 | 1 545,00 | 324,45 | 1 869,45 | Pt 7 | výkres |
| 14 | V\_02 | Pultová vitrína pro model sněmu, šířka 1000mm, hloubka 1000 mm, výška 1050mm, výška poklopu 850mm, včetně osvětlení led páskem, včetně dopravy a montáže | 1 | ks | 46 350,00 | 46 350,00 | 9 733,50 | 56 083,50 | Dt 15 |  |
| 15 | V\_03 | Solitérní vitrína pro olejovou lampu, celoskleněná, šířka 800mm, hloubka 800mm, výška 2000mm, včetně osvětlení; včetně montáže a dopravy; včetně závěsu exponátu | 1 | ks | 61 800,00 | 61 800,00 | 12 978,00 | 74 778,00 |
| 16 | konstrukce | Stěna SDK - předsazená sádrokartonová stěna pro projekci, š. 6000mm, v. 2 | 1 | ks | 19 827,50 | 19 827,50 | 4 163,78 | 23 991,28 | Pt 6 |
| 17 | g02 | Text ústavy - řezaná grafika - návrh a grafické práce | 1 | ks | 10 300,00 | 10 300,00 | 2 163,00 | 12 463,00 |  |
| 18 | g02 | Text ústavy - řezaná grafika - výroba a aplikace na stěnu | 1 | ks | 15 450,00 | 15 450,00 | 3 244,50 | 18 694,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | g03 | Grafické zpracování postav snému - řezaná grafika na zdi - návrh a grafické práce | 1 | ks | 5 150,00 | 5 150,00 | 1 081,50 | 6 231,50 | pt 4 | výkres výkres výkres |
| 20 | g03 | Grafické zpracování postav snému - řezaná grafika na zdi - výroba a aplikace na stěnu (cca 4m2) | 1 | ks | 6 180,00 | 6 180,00 | 1 297,80 | 7 477,80 |
| 21 | g04 | Letopočet - řezaná grafika nalepená na zárubni vstupních dveří do místnosti sněmu, na ploše 1,6x0,4m - návrh a grafické práce | 1 | ks | 515,00 | 515,00 | 108,15 | 623,15 |
| 22 | g04 | Letopočet - řezaná grafika nalepená na zárubni vstupních dveří do místnosti sněmu, na ploše 1,6x0,4m - výroba a aplikace | 1 | ks | 618,00 | 618,00 | 129,78 | 747,78 |
| 23 | g05 | Úvodní text do místnosti sněmu, na ploše 1 x 2m - řezaná grafika nalepená na zdi - návrh a grafické práce | 1 | ks | 2 575,00 | 2 575,00 | 540,75 | 3 115,75 |
| 24 | g05 | Úvodní text do místnosti sněmu, na ploše 1 x 2m - řezaná grafika nalepená na zdi - výroba a aplikace | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |
| 25 | P01 | Dataprojektor, včetně závěsu pod strop | 1 | ks | 35 185,83 | 35 185,83 | 7 389,02 | 42 574,85 | Pt 5 | kniha |
| 26 | P02 | Přehrávač, video trasa a kabeláž | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 | pt 5 | zařízeni |
| 27 | P03 | Sestava 2 reproduktorů, audio ústředny a příslušenství, včetně kabeláže | 1 | ks | 11 330,00 | 11 330,00 | 2 379,30 | 13 709,30 | Pt 1 | výkres |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | zastínění oken | Látková roleta1300x2040mm, zcela zatemňující | 2 | ks | 4 635,00 | 9 270,00 | 1 946,70 | 11 216,70 | pt 11 | výkres |
|  | 3.05setkání císařů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | A02 | Expoziční prvek ve tvaru řetězového mostu, konstrukce z dřevěných hranolů, plášť dýhovaná laťovka s bílým kr\cfm akrylátovým nátěrem, včetně dvou vitríny se skleněnými dvířky a vlastnim osvětlením led páskem; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 48 925,00 | 48 925,00 | 10 274,25 | 59 199,25 | pt 8 | výkres |
| 30 | A03 | Expoziční interaktivní prvek ve tvaru slavobrány, konstrukce z dřevěných hranolů, plášť dýhovaná laťovka s bílým krycím akrylátovým nátěrem, obsahuje dvě vitríny se skleněnými dvířky a vlastním osvětlením led páskem, vč. montáže a dopravy | 1 | ks | 56 289,50 | 56 289,50 | 11 820,80 | 68 110,30 | výkres |
| 31 | V\_04 | Skleněná tabulka, 400x1050 mm, zabroušené hrany, dva ks kovových distančních šroubů pro instalaci cca 50 mm od stěny | 1 | ks | 2 575,00 | 2 575,00 | 540,75 | 3 115,75 |  |  |
| 32 | V\_05 | Vitrína pro umístění modelu, půdorysná velikost 600x600 mm, výška 1200 mm, výška poklopu 400 mm, včetně osvětleni, montáže a dopravy | 3 | ks | 14 420.00 | 43 260,00 | 9 084,60 | 52 344,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | V\_06 | Vitrína pro umístěni modelu, půdorysná velikost 1000x700 mm, výška 1000 mm, výška poklopu 400 mm, včetně osvětlení, montáže a dopravy | 1 | ks | 14 420,00 | 14 420,00 | 3 028,20 | 17 448,20 | pt 15 |
| 34 | V07 | Skleněná deska tvaru parapetu s vlastním dřevěným stolkem - překryje plány staveb umístěné na parapetu, deska dělená na 2 ks | 1 | ks | 14 420,00 | 14 420,00 | 3 028,20 | 17 448,20 |
| 35 | V\_08 | Vestavěná vitrína, šířka 1200, hloubka 300, výška 1800mm, výška skleněné části 900mm, 2x police a 2x zásuvka, včetně osvětleni; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 40 685,00 | 40 685,00 | 8 543,85 | 49 228,85 |
| 36 | V\_09 | Vitrína ve stěně SDK, atypický tvar „L“, šířka 2100mm, hloubka 500 a 1200mm, výška 2300mm, výškla skleněné části 500mm, obsahuje 2 skleněné police, včetně svítidel; včetně dopravy a montáže | 1 | ks | 64 890,00 | 64 890,00 | 13 626,90 | 78 516,90 |
| 37 | M02 | Model zaniklého mostu, umístěno ve vitríně řetězového mostu, umístěn ve vitríně 560/560, výška 860 mm | 1 | ks | 25 750,00 | 25 750,00 | 5 407,50 | 31 157,50 |  |
| 38 | WI03 | Model - budova okresního úřadu Kroměříže, umístěna v prostoru vitríny 600/600/400 mm | 1 | ks | 20 600,00 | 20 600,00 | 4 326.00 | 24 926,00 |

výkres

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | M04 | Model - budova ústavu chorobomyslných, umístěna v prostoru vitríny 1000/700/400 mm | 1 | ks | 30 900,00 | 30 900,00 | 6 489,00 | 37 389,00 | pt 13 | specifikace v knize modelů |
| 40 | M05 | Model - budova německé reálky, umístěna v prostoru vitríny 600/600/400 mm | 1 | ks | 25 750,00 | 25 750,00 | 5 407,50 | 31 157,50 |
| 41 | M06 | Model - detail secesní stavby, umístěn v prostoru vitríny velikosti 600/600/400 mm | 1 | ks | 36 050,00 | 36 050,00 | 7 570,50 | 43 620,50 |
| 42 | SC1 | Sokl pod figurínu,500x500x100 mm | 2 | ks | 1 030,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |  | výkres |
| 43 | S02 | Sokl pod čtyři figuríny 4150x500 mm, v 100mm | 1 | ks | 5 665,00 | 5 665,00 | 1 189,65 | 6 854,65 | pt 7 | výkres |
| 44 | S03 | Sokl pod figurínu, 2100x500x100 mm | 1 | ks | 3 914,00 | 3 914,00 | 821,94 | 4 735,94 |  | výkres |
| 59 | OOI | Dotyková obrazovka 27“ | 1 | ks | 15 450,00 | 15 450,00 | 3 244,50 | 18 694,50 | pt 10 | kniha audio a video techniky |
| 60 | SL | Sluchátka | 2 | ks | 772,50 | 1 545,00 | 324,45 | 1 869,45 | otevřenézdroje |
| 61 |  | Závěs na sluchátka | 2 | ks | 206,00 | 412,00 | 86,52 | 498,52 |
| 62 |  | Počítač pro video na obrazovce, včetně bezdrátové klávesnice a myš | 1 | ks | 10 815,00 | 10 815,00 | 2 271,15 | 13 086,15 | pt 10 |
| 63 | P4 | Dataprojektor zavěšený pod stropem s projekcí na zeď (obsah videa demolice mostu) | 1 | ks | 26 574,00 | 26 574,00 | 5 580,54 | 32 154,54 | pt 5 |
| 64 | P5 | Přehrávač, video trasa a kabeiáž | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |
| 65 | konstrukce | Stěna SDK - předsazená sádrokartonová stěna pro projekci, š. 8000mm, v. 3550, hloubka 550mm, včetně broušení a tmelení, bez nátěru | 1 | ks | 25 750,00 | 25 750,00 | 5 407,50 | 31 157,50 | pt 6 | výkres |

výkres

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | g06 | Grafika - regulace toku řeky Moravy, velikost na stěně 850/950 mm - kvalitní tisk na lehkém výstavním panelu, laminace - návrh a grafické práce | 1 | ks | 3 090,00 | 3 090,00 | 648,90 | 3 738,90 |
| 67 | g06 | Grafika - regulace toku řeky Moravy, velikost na stěně 850/950 mm - kvalitní tisk na lehkém výstavním panelu, laminace - výroba a aplikace | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |
| 68 | g07 | Grafika - úvodní text místnosti na ploše 1000x2000 mm - řezaná grafika nalepená na stěně - návrh a grafické práce | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |
| 69 | g07 | Grafika - úvodní text místnosti na ploše 1000x2000 mm - řezaná grafika nalepená na stěně - výroba a aplikace | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |
| 70 | g08 | Grafika - kroměřížští ostrostřelci na ploše 400x450mm - řezaná grafika nalepená na stěně - návrh a grafické práce | 1 | ks | 1 030,00 | 1 030,00 | 216,30 | 1 246,30 |
| 71 | g08 | Grafika - kroměřížští ostrostřelci na ploše 400x450mm - řezaná grafika nalepená na stěně - výroba a aplikace | 1 | ks | 1 236,00 | 1 236,00 | 259,56 | 1 495,56 |
| 72 | g09 | Grafika - setkání císaře a cara - kompozice řezaná grafiky a fotografií na stěně mezi figurínami, včetně řezané grafiky na skle - návrh a grafické práce | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |

výkres výkres výkres výkres výkres výkres

výkres

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | g09 | Grafika - setkáni císaře a cara - kompozice řezaná grafiky a fotografií na stěně mezi figurínami, včetně řezané grafiky na skle - výroba a aplikace | 1 | ks | 4 120,00 | 4 120,00 | 865,20 | 4 985,20 |
| 74 | glO | Grafika školství v 2.polovině 19. stoleti - na ploše1200/900 mm - návrh a grafické práce | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |
| 75 | glO | Grafika školství v 2.polovině 19. století - na ploše1200/900 mm - výroba a aplikace na stěnu | 1 | ks | 1 030,00 | 1 030,00 | 216,30 | 1 246,30 |
| 76 | gn | Marie Kozánková - dva texty umístěné v nice, každý 670/700 mm, řezaná grafika lepená na stěně - návrh a grafické práce | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432.60 | 2 492,60 |
| 77 | gll | Marie Kozánková - dva texty umístěné v nice, každý 670/700 mm, řezaná grafika lepená na stěně - výroba a aplikace | 1 | ks | 1 236,00 | 1 236,00 | 259,56 | 1 495.56 |
| 78 | gl2 | 1. světová válka- řezaná grafika na ploše 450x540mm - výroba a aplikace | 1 | ks | 772,50 | 772,50 | 162,23 | 934.73 |
| 79 | 912 | 1. světová válka - řezaná grafika - výroba a aplikace | 1 | ks | 772,50 | 772,50 | 162,23 | 934,73 |
| 80 | gi3 | ornament na stěny a předstěnu - řezaná grafika - grafické práce | 1 | ks | 5 150,00 | 5 150,00 | 1 081,50 | 6 231,50 |
| 81 | gl3 | ornament na stěny a předstěnu - řezaná grafika - výroba a aplikace | 94,4 | m2 | 2 060,00 | 194 464,00 | 40 837,44 | 235 301,44 |
| 82 | gi4 | Zmenšená fotoreprodukce obrazu - Slavnostní brána - velikost 300x796 mm | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |

výkres výkres výkres výkres výkres výkres výkres výkres výkres

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | g15 | Zmenšená fotoreprodukce obrazu - Kovářská brána - velikost 300 x 420 mm | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |  | výkres |
| 84 | gl6 | Letopočet - řezaná grafika nalepená na zárubni vstupních dveří do místnosti sněmu, na ploše 1,6x0,4m - návrh a grafické práce | 1 | ks | 1 545,00 | 1 545,00 | 324,45 | 1 869,45 |  | výkres |
| 85 | gl6 | Letopočet - řezaná grafika nalepená na zárubni vstupních dveři do místnosti sněmu, na ploše 1,6x0,4m - výroba a aplikace | 1 | ks | 772,50 | 772,50 | 162,23 | 934,73 |  | výkres |
| 86 | zastíněni oken | Látková roleta1300x2040mm, propustná | 2 | ks | 4 635,00 | 9 270,00 | 1 946,70 | 11 216,70 | pí 11 | výkres |
|  | 3.06pivní polovina 20.stoletl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | A04 | Expoziční interaktivní prvek ve tvaru obloukového mostu, vytvořen z deskového materiálu MDF 18-20 mm a smrkových hranolů 40/80 mm, celý povrch upraven krycí bílou akrylátovou barvou, kotvení do dveřni zárubné a do podlahy | 1 | ks | 36 050,00 | 36 050,00 | 7 570,50 | 43 620,50 |  |  |
| 88 | A05 | Expoziční prvek ve tvaru zámecké věže, konstrukce z dřevěných hranolu, plášť dýhovaná laťovka s bílým krycím akrylátovým nátěrem, včetně vnitřní lavičky; včetně montáže a dopravy (bez osvětlení) | 1 | ks | 66 950,00 | 66 950,00 | 14 059,50 | 81 009.50 | pt 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | A06 | Expoziční prvek ve tvaru synagogy, konstrukce z dýhované laťovky s bílým krycím akrylátovým nátěrem, kotvení do podlahy a do stěny, slouží jako projekční plocha; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 51 500,00 | 51 500,00 | 10 815,00 | 62 315,00 |  |
| 90 | V10 | Pultová vitrína pro umístění uniformy z koncentračního tábora, šířka 700mm, hloubka 500mm, výška 1200mm, výška poklopu 400mm, včetně osvětleni led; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 18 540,00 | 18 540,00 | 3 893,40 | 22 433,40 |  |
| 91 | V\_11 | Pultová vitrína pro umístění modelu, šířka 800mm, hloubka 800mm, výška 1250mm, výška poklopu 450mm, včetně osvětlení led; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 20 085,00 | 20 085,00 | 4 217,85 | 24 302.85 |  |
| 92 | V\_12 | Vestavěná vitrína - výstava spolků - šířka 1800mm, hloubka 500mm, výška 2300mm, výška skla1500mm, obsahuje dvě skleněné police, včetně osvětlení; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 43 260,00 | 43 260,00 | 9 084,60 | 52 344,60 | pl 15 |
| 93 | VJ3 | Vitrína - předešlé výstavy - šířka 2395mm, hloubka 500mm, výška 1400mm, výška skleněné části 500mm, včetně osvětlení; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 46 350,00 | 46 350,00 | 9 733,50 | 56 083,50 |  |

*výkres*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | V\_14 | Vitrína pro umístěni psacího stroje, šířka 600mm, hloubka 500 mm, výška 1200 mm, umístěna v přečištěné SDK900 mm od podlahy, obsahuje dvě skleněné police 500x600mm; včetně osvětlení led pásky, včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 14 935.00 | 14 935,00 | 3 136,35 | 18 071,35 |  |  |
| 101 | S01 | Sokl šířka 500mm, hloubka 500mm, výška 100 mm, včetně montáže a dopravy | 2 | ks | 1 030,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |  | výkres |
| 102 | S04 | Sokl šířka 1500mm, hloubka 950mm, výška 50mm; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 | pt 7 | výkres |
| 103 | S05 | Sokl šířka 2000mm, hloubka 550mm, výška 100mm; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |  | výkres |
| 104 | P5 | Dataprojektor zavěšený pod stropem s projekci na zed (promítání na synagogu), včetně videokompozice | 1 | ks | 28 840,00 | 28 840,00 | 6 056,40 | 34 896,40 | pt 5 | kniha audio a video techniky |
| 105 | P6 | Přehrávač, video trasa a kabeláž | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |
| 106 | 002 | Dotyková obrazovka 27“ | 3 | ks | 15 450,00 | 46 350,00 | 9 733,50 | 56 083,50 | pt 10 |
| 107 | SL | Sluchátka | 9 | ks | 772,50 | 6 952,50 | 1 460,03 | 8 412,53 | otevřenézdroje |
| 108 |  | Závěs na sluchátka | 9 | ks | 206,00 | 1 854,00 | 389,34 | 2 243,34 |
| 109 |  | Počítač pro video na obrazovce, včetně bezdrátové klávesnice a myš | 3 | ks | 10 815,00 | 32 445.00 | 6 813,45 | 39 258,45 | pt 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  | zásuvky pro psací stroj a psací potřeby, součást předstény, truhlářský výrobek, dvě zásuvky o půdorysném rozměru 600/500 mm, výšce 400mm, | 1 | ks | 4 635,00 | 4 635,00 | 973,35 | 5 608,35 | Pt A |  |
| 111 | konstrukce | Stěna SDK - předsazená sádrokartonová stěna pro projekci, š 11000mm, v.3550, hloubka 550mm, včetně broušeni a tmelení, bez nátěru | 1 | ks | 30 900,00 | 30 900,00 | 6 489,00 | 37 389,00 | Ol b |  |
| 112 | 917 | Grafika - jména padlých vojáků z 2. světové války a text, řezaná grafika lepená na stěně, na ploše 3,53 x 2,97m - návrh a grafické práce | 1 | ks | 8 240,00 | 8 240.00 | 1 730,40 | 9 970,40 |  |  |
| 113 | gi7 | Grafika - jména padlých vojáků z 2 světové války a text; řezaná grafika lepená na stěně, na ploše 3,53 x 2,97m - výroba a aplikace na stěnu | 1 | ks | 15 450,00 | 15 450,00 | 3 244,50 | 18 694,50 |  |  |
| 114 | gl8 | Židovská obec a zaniklá synagoga; řezaná grafika na ploše 1120x1200mm lepená na stěně - návrh a grafické práce | 1 | ks | 3 090,00 | 3 090,00 | 648,90 | 3 738,90 |  |  |
| 115 | gl8 | Židovská obec a zaniklá synagoga, řezaná grafika na ploše 1120x1200mm lepená na stěně - výroba a zpracováni | 1 | ks | 2 575,00 | 2 575,00 | 540,75 | 3 115,75 |  | výkres |
| 116 | g19 | Výstava sto let českého národa - kombinace textu a fotografii na ploše 1700x1200mm - návrh a grafické práce | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 | O' A |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | g19 | Výstava sto let Českého národa - kombinace textu a fotografií na ploše 1700x1200mm - výroba a aplikace | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |  |  |
| 118 | g20 | Grafika - kombinace textů a grafik ve výklenku s figurínami - řezaná grafika na ploše cca 1980x900mm - návrh a grafické práce | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |
| 119 | g20 | Grafika - kombinace textů a grafik ve výklenku s figurínami - řezaná grafika na ploše cca 1980x900mm - výroba a aplikace | 1 | ks | 1 545,00 | 1 545,00 | 324,45 | 1 869,45 |
| 120 | 921 | Vstupní místnost - úvodní text k expozici - řezaná grafika na stěně na ploše cca 1500x2000mm - nábrh a grafické práce | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |
| 121 | 921 | Vstupní místnost - úvodní text k expozici - řezaná grafika na stěně na ploše cca1500x2000mm - výroba a aplikace na stěnu | 1 | ks | 5150,00 | 5 150,00 | 1 081,50 | 6 231,50 |
| 122 | zastínění oken | Látková roleta1300x2040mm, zcela zatemňující | 2 | ks | 4 635,00 | 9 270,00 | 1 946,70 | 11 216,70 | pí 11 |
| 123 | koordinace | koordinace realizace interiéru se stavbou (vzorkování materiálů a finálních úprav povrchů); odhad hodinové sazby včetně dopravy | 20 | hodina | 412,00 | 8 240,00 | 1 730,40 | 9 970,40 | odnadčasověnáročnosti |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | model Kroměříže | Interaktivní prvek - rozkládací model města Kroměříž, vyrobený z překližky o rozměrech 2,0x2,0m, výška 0,4m, jednotlivé díly sloužici jako sedáky - návrh a grafické práce, výroba; včetně dopravy | 1 | ks | 77 250,00 | 77 250,00 | 16 222,50 | 93 472,50 | pl 8 |  |
|  | Položky týkajícíse všech expozic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | grafika | grafická koncepce pro budovu - vytvořeni design manuálu, včetně řešeni popisků všech exponátů, orientace v expozici - návrh a grafické práce | 1 | komplet | 30 900,00 | 30 900,00 | 6 489,00 | 37 389,00 | pt 4 | výkres |
| 126 | grafika | Popisky exponátů a orientační systém - dtp | 200 | ks | 30 900,00 | 30 000,00 | 6 300,00 | 36 300,00 |
| 127 | grafika | Popisky exponátů a orientační systém - výroba a aplikace (tisk nebo řezaná grafika) | 200 | ks | 30 900,00 | 30 000,00 | 6 300,00 | 36 300,00 |  |  |
|  |  | Poznámka: jedná se o 200 kusů popisek formátu A5 vyrobených z polykarbonátu průhledného nebo pigmentovaného o tloušťce 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODKROVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.02 vstupní místnost seschodištěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | grafika | Úvodní text - řezaná grafika nalepená na stěnu, velikost cca 2000x1 OOOrnm - návrh a grafické práce | 1 | ks | 4 120,00 | 4 120,00 | 865,20 | 4 985,20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | grafika | Úvodní text - řezaná grafika nalepená na stěnu, velikost cca 2000x1000mm - výroba a aplikace na stěnu | 1 | ks | 4 120,00 | 4 120,00 | 865,20 | 4 985,20 | pl 4 | výkres |
|  | 4.03 expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | a5 | Dřevěné zábradlí šířky1180mm, výšky 840mm, profil 40/80; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 1 854.00 | 1 854,00 | 389,34 | 2 243.34 | pt 16 |  |
| 131 | a6 | Dřevěné zábradlí šířky 1600mm, výšky 840mm, profil 40/80; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 1 854,00 | 1 854,00 | 389,34 | 2 243,34 |
| 132 | a7 | Dřevěné zábradlí šířky 1900mm, výšky 840mm, profil 40/80; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 2 575,00 | 2 575,00 | 540,75 | 3 115,75 |
| 133 | a8 | Dřevěné zábradlí tvaru „L" šířky 800mm a 500mm, výšky 840mm, profil 40/80; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 3 090,00 | 3 090,00 | 648,90 | 3 738,90 |
| 134 | a9 | Dřevěné zábradlí šířky 400mm, výšky 800mm, profil 40/80; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 1 030,00 | 1 030,00 | 216,30 | 1 246,30 |
| 135 | a10 | Dřevěné zábradli šířky 1600mm, výšky 800mm, profil 40/80; včetně montáže a dopravy | 1 | ks | 1 648,00 | 1 648,00 | 346,08 | 1 994,08 |
| 136 | patina laťových přiček a zábradlí | patina dřevěných laťových příček a zábradlí, celková plocha povrchu přiček, včetně provedení | 650 | m2 | 144,20 | 93 730,00 | 19 683,30 | 113413,30 |
| 137 | koordinace | koordinace expozice se stavbou (vzorkováni); odhad 100 hodin, á 400Kč/hodinu včetně dopravy | 1 | ks | 41 200,00 | 41 200.00 | 8 652,00 | 49 852,00 | odhad |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | T1 | Atypická tapeta šikmého podhledu SDK - alá stará prosvítající krytina - návrh a grafické práce | 1 | ks | 5 150,00 | 5 150,00 | 1 081,50 | 6 231,50 |  | výkres |
| 139 | T1 | Atypická tapeta šikmého podhledů SDK - alá stará prosvítající krytina -výroba a aplikace na podhled, včetně výřezů z tapety pro přelepeni oken | 85,7 | m2 | 669,50 | 57 376,15 | 12 048,99 | 69 425,14 | pt 4 |  |
| 140 | T2 | Atypická tapeta šikmých podhledů SDK - alá stará prosvitající krytina - návrh a grafické práce | 1 | ks | 5 150,00 | 5 150,00 | 1 081,50 | 6 231,50 |  |  |
| 141 | T2 | Atypická tapeta šikmých podhledů SDK - alá stará prosvítající krytina - výroba a aplikace na podhled | 114,6 | m2 | 669,50 | 76 724,70 | 16 112,19 | 92 836,89 |  |  |
| 142 | síťka proti hmyzu | Síťka instalovaná na otvíravém okně s potiskem motivu podkovi (alá tapeta T1 a T2); včetně výroby, montáže a dopravy | 3 | ks | 1 854,00 | 5 562,00 | 1 168,02 | 6 730,02 | Dt 4 |  |
| 143 | konstrukce | dřevěné žebříkové schodiště, včetně dopravy a montáže | 1 | ks | 49 440,00 | 49 440,00 | 10 382,40 | 59 822,40 | pt 8 |  |
| 144 | konstrukce | vložené výstavní podlaží tvaru „L" | 1 | ks | 20 085,00 | 20 085,00 | 4 217,85 | 24 302,85 |  |  |
| 145 | exponát | Průchozí skříň pro umístění kožichu | 1 | ks | 11 330,00 | 11 330,00 | 2 379.30 | 13 709,30 |  |  |
| 146 | exponát | Vestavěná skříň pro uložení pokladu | 1 | ks | 11 330,00 | 11 330,00 | 2 379,30 | 13 709,30 | pt 16 |  |
| 147 | konstrukce | Exponát komínu s čistícími dvířky a otvorem bez výplně | 1 | ks | 17 510,00 | 17 510,00 | 3 677,10 | 21 187,10 |  |  |
|  | PŘÍZEMÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vstupní prostory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# část A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | 1 | Výstavní policový systém se třemi uzamykatelnými vitrínami (sklo) a se třemi uzamykatelnými výsuvy, nosná konstrukce kovový Jackl; police, pohledové části a korpusy výsuvů - březová překližka | 1 | ks | 47 380,00 | 47 380,00 | 9 949,80 | 57 329,80 | pt 7 | výkres |
| 149 | 2 | Kruhový recepční pult prostorový, s pracovní plochou pro pracovníka recepce a s výstavní plochou | 1 | ks | 205 485,00 | 205 485,00 | 43 151,85 | 248 636,85 | výkres |
| 150 | A | Křesílko - židle, dřevěná podnož - přírodní dub, sedák plast | 6 | ks | 5 253,00 | 31 518,00 | 6 618,78 | 38 136,78 | pt 14 | výkres |
| 151 | B | Kavárenský stolek kruhový | 2 | ks | 6 169,70 | 12 339,40 | 2 591,27 | 14 930,67 | pt 14 | výpis typových prvků |
| 152 | C | Otočný stojan na pohlednice | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 | otevřenézdroje | výpis typových prvků |
| 153 | D | Mobilní panel | 4 | ks | 43 260,00 | 173 040,00 | 36 338,40 | 209 378,40 | pt 16 | výkres |
| 154 | G | Kancelářská židle - polohovatelná, otočná, na kolečkách, s područkami, plastová konstrukce + textilní čalounění | 2 | ks | 8 755,00 | 17 510,00 | 3 677,10 | 21 187,10 | pt 14 | výpis typových prvků |
|  | Místnost zarecepcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 3 | Sestava úložných skříněk | 1 | ks | 97 850,00 | 97 850,00 | 20 548,50 | 118 398,50 | pt 7 | výkres |
| 156 | 4 | Sestava šatních skříní s lavicí a skleněnými posuvnými dveřmi | 1 | ks | 43 260,00 | 43 260,00 | 9 084,60 | 52 344,60 | výkres výkres |
| 157 | 5 | Kuchyňka | 1 | ks | 40 170,00 | 40 170,00 | 8 435,70 | 48 605,70 |
| 158 | 6 | Sestava šatní skříně, lavice a volné přístupných věšáků | 1 | ks | 40 685,00 | 40 685,00 | 8 543,85 | 49 228,85 |
| 159 | 7 | Vestavba niky | 1 | ks | 21 115,00 | 21 115,00 | 4434,15 | 25 549,15 |
| 160 | E | Kavárenský stolek 70/70 cm, výška 750mm | 7 | ks | 5 665,00 | 39 655,00 | 8 327,55 | 47 982,55 | nt 1/1 |

# část A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | F | Stohovatelná židle, materiál polymer | 14 | ks | 2 523,50 | 35 329,00 | 7 419,09 | 42 748,09 |  | výpis typových prvků |
|  | Expozice hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | VA1 | Solitérní vitrína z akrylátového skla se skleněným soklem, prachotěsná pro hodiny, šířka 800mm, hloubka 400mm, celková výška 2000mm (výška soklu 600mm); včetně osvětleni, dopravy a montáže | 3 | ks | 50 985,00 | 152 955,00 | 32 120,55 | 185 075,55 |  | výkres |
| 163 | VA2 | Solitérní vitrína z akrylátového skla se skleněným soklem, prachotěsná pro hodiny, šířka 800mm, hloubka 400mm, celková výška 2000mm (výška soklu 600mm); včetně osvětlení, dopravy a montáže | 3 | ks | 50 985,00 | 152 955,00 | 32 120,55 | 185 075,55 |  | výkres |
| 164 | VA3 | Vitrína pro hodiny, prachotěsná, šířka 500mm, hloubka 500mm, výška 1300mm, z toho sokl 100mm, včetně otáčivého mechanismu, osvětleni dopravy a montáže | 1 | ks | 46 350,00 | 46 350,00 | 9 733,50 | 56 083.50 | pt 9 | výkres |
| 165 | VA4 | Solitérní vitrína s ocelovým soklem ze skla; pro umístění časostroje, 1620x 1040mm, výška 2685mm, včetně osvětlení, montáže a dopravy | 1 | ks | 77 250,00 | 77 250,00 | 16 222,50 | 93 472,50 |  | výkres |
| 166 | VA5 | Vitrína vestavěná v nice, šířka 1528, hloubka 300, výška 2580, dvě otvíravá křídla z bezpečnostního skla, včetně zámku, dopravy a montáže | 1 | ks | 40 685,00 | 40 685,00 | 8 543,85 | 49 228,85 |  | výkres |

# část A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | G | text - řezaná grafika na tónované omítce s malbou - umístěná v nice vitríny VA5 - návrh a grafická práce | 1 | ks | 2 060,00 | 2 060,00 | 432,60 | 2 492,60 |  | výkres |
| 168 | G | text - řezaná grafika na tónované omítce s malbou - umístěná v nice vitríny VA5 - výroba a aplikace | 1 | ks | 1 545,00 | 1 545,00 | 324,45 | 1 869,45 |  | výkres |
| 169 | G | text - řezaná grafika na podkladu tónované omitky - popis principu kyvadla - návrh a grafická práce | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 | pt 4 | výkres |
| 170 | G | text - řezaná grafika na podkladu tónované omítky - popis principu kyvadla - výroba a aplikace | 1 | ks | 4 120,00 | 4 120,00 | 865,20 | 4 985,20 |  | výkres |
| 171 | G | text - žezaná grafika na podkladu tónované omitky - návrh a grafické práce | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 |  | výkres |
| 172 | G | text - řezaná grafika na podkladu tónované omítky - časostroj | 1 | ks | 4 120,00 | 4 120,00 | 865,20 | 4 985,20 |  | výkres |
| 173 | konstrukce | dřevěná trámová konstrukce pro uchycení věžního stroje | 1 | ks | 3 605,00 | 3 605,00 | 757,05 | 4 362,05 | pt I6 | výkres |
|  |  |  |  |  |  | 3 623 322,08 | 760 897,64 | 4 384 219,72 |  |  |
|  | | Celková cena |  |  |  |  | 3 623 322,08 | 760 897,64 | 4 384 219,72 | r ’ | | |