**Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání pro stavbu**

„**VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi**“

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČO:** 477 85 977

**DIČ:** CZ477 85 977

**zastoupený:** Eduardem Malinou – jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** Eduard Malina

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé.

(dále jen „Smluvní strany“) Objednatel a Zhotovitel společně

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 796/2016 (č. zhotovitele 1/013/2016).ze dne 15.8.2016, (dále jen „Dohoda“):

**I. Úvodní ustanovení**

1. Na výzvu Objednatele k podání nabídky na akci: „VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi“ byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 796/2016 (č. Dodavatele 1/013/2016), a to dne 15.8.2016, jejímž předmětem plnění je sanace stěn, stropu a oprava podlah v komunikační a injekční chodbě na VD Přísečnice.
2. Předmět a rozsah plnění byl stanoven projektovou dokumentací vedenou pod názvem „VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi“  -, zpracovanou dne 25.11.2015 firmou AZ Consult s.r.o., se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, soupisem prací a zadávací dokumentací.
3. Realizace stavby byla zahájena předáním staveniště Dodavateli dne 9.11.2016. Po zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že rozsah a velikost jednotlivých poruch ve skutečnosti neodpovídá předpokladu z projektové dokumentace.

Z těchto důvodů dne 22.11.2016 proběhl 1. MKD, na kterém bylo zástupci Objednatele, Dodavatele a autorského dozoru (projektanta) dohodnuto, že tzv. jmenovité poruchy (v PD očíslované vč. rozměrů) budou ořezávány a vysekávány dle potřeby (tzn. skutečného stavu konstrukce) a z těchto důvodů je nehospodárné dodržovat rozměry v PD (např. u samostatné výztuže vyčnívající ze stěny není nutné sekat zdravý beton 30x30 cm jak je uvedeno v PD atd.). Smluvní strany se dohodly, že provedou akustickou metodou vytipování poruch specifikovaných v PD pouze procenty z plochy.

1. V průběhu stavby s postupem prací po jednotlivých etapách bylo zástupci Objednatele, Dodavatele a autorského dozoru (projektanta) zjištěno, že skutečný rozsah poruch v komunikační i injekční chodbě je výrazně menší než byl předpoklad v PD.

1. Na základě výše uvedených skutečností Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byly Smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané ve výše uvedeném textu této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat tak, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Realizace díla byla na základě jednání z 18.4.2017 proto dne 13.6.2017 zastavena a Dodavatel nebude dále pokračovat realizaci již započatého díla. Všechny skutečnosti byly řádně zaznamenány do stavebního deníku.
2. Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a nebylo je možné předvídat a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů (hospodárnosti) provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

**II. Předmět dohody**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u Objednatele pod č. 796/2016 (č. Dodavatele 1/013/2016) ze dne 15.8.2016**.**
2. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy budou po rekapitulaci prací provedených Dodavatelem a plateb provedených Objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány. Celková hodnota dokončených dílčích prací byla vyčíslena na 1 299 500,25 Kč bez DPH.
3. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
4. Smlouva o dílo č. 796/2016 (č. Dodavatele 1/013/2016) ze dne 15.8.2016 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.
5. Smluvní strany se dohodly, že nebudou vzájemně požadovat bezdůvodné obohacení z této Dohody za období od plnění této Dohody do zveřejnění v registru smluv.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech o třech číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
6. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dohody za obchodní tajemství.

V Chomutově dne 26.09.2017 V Chomutově dne 26.09.2017

oprávněný zástupce Objednatele oprávněný zástupce Dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.