**Dodatek č. 1**

**k Dohodě o provedení výkopových prací**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

Příspěvková organizace: **Slezské zemské muzeum**

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

IČ: 00100595

tel/fax: 553 622 999

zastoupení: ve věcech smluvních: Mgr. Jana Horáková, ředitelka

ve věcech technických: Mgr. Soňa Králová – archeolog

(dále jen **objednatel)**

a

Název: Jiří Junášek

se sídlem /místem podnikání: Haškova 10, 746 01 Opava

zastoupený / jednající Jiří Junášek

IČ: 18061141

DIČ: CZ-5607061801.

tel / fax: xxxxx

(dále jen **zpracovatel**)

**Článek II.**

**Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento dodatek č. 1 k dohodě o provedení výkopových prací 2016/69, uzavřenou dne 12.4.2016 pod č.j. SZM/000935/2016/OPI (dále jen „Dohoda“.

Smluvní strany se dohodly na změnách v článku IV – Cena a způsob úhrady, a to následujícím způsobem.

**Článek. III.**

**Změna smlouvy**

Ve zkoumaném území došlo k rozsáhlým archeologickým nálezům. Objem výkopových prací převyšuje původní předpoklady.

Z toho důvodu Smluvní strany mění článek IV Dohody, který tak nově zní:

***Článek IV: Cena a způsob úhrady***

1. *Smluvní strany se dohodly na navýšení objemu prací o 2.210 hod, tj. 210.000,- Kč bez DPH*

*Celková cena za sjednané práce bude činit maximálně* ***910.000,-Kč bez DPH*** *při hodinových sazbě:*

*pomocný pracovník (kopáč) částku xx-Kč/hod. bez DPH*

1. *Provedené výkopové práce budou zpracovatelem účtovány měsíčně, vždy k poslednímu kalendářnímu dni. Přílohou každé faktury bude docházkový list, který bude odsouhlasen objednatelem.*
2. *Faktury budou obsahovat náležitosti daňových dokladů dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb.*

*V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení nové faktury objednateli.*

1. *Platby budou převedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách.*

*Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.*

Článek IV.

# **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č.1 k Dohodě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek č.1 k Dohodě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 k Dohodě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 27. 9. 2016

Za objednatele: Za zpracovatele:

Mgr. Jana Horáková Jiří Junášek

ředitelka