**Dodatek č. 2**

 **KE SMLOUVÉ O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU**

**č. A-002690-00 ze dne 29. 4. 2016**

uzavřená v souladu s ust. § 2371 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

**APRIS 3MP s.r.o.,**

se sídlem Praha 6, Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

provozovna: Praha 4, Baarova 36, 140 00

IČ: 27183912

DIČ: CZ27183912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102676

za níž jedná: Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka společnosti

dále jen „**zhotovitel“**

**a**

**Město Sušice**

sídlo: nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 00256129, DIČ: CZ00256129

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 5070462/0800

za níž jedná p. Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

dále jen **„objednatel“**

**I. Úvod**

Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2016 smlouvu o dílo a o udělení licence k dílu „Sportovní hala Sušice – projektová dokumentace“

**II. Změna smlouvy**

Článek I.Předmět plnění - dílo, odstavec 2. Rozsah díla se upřesňuje/doplňuje takto:

**a) úpravy v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (odst. smlouvy č. 2.2):**

zapracování a projednání úprav v PD, vyvolaných připomínkami vznesenými během místního šetření, projednání upravené PD s dotčenými orgány

* Posun komunikace, úprava dopravního napojení
* Plný plot podél severních pozemků
* Posun poduličních sítí
* Zrušení části pěší cesty, veřejného osvětlení
* (situace, zprávy, inženýrská činnost)
* Akustická studie UR – stacionární zdroje + doprava
* Akustická studie UR – úprava podle požadavků hygieny

**b) úpravy projektové dokumentace pro stavební povolení (odst. smlouvy č. 2.4):**

zapracování a projednání úprav z územního řízení, projednání upravené PD s dotčenými orgány

- stavební část - úprava situace dle ÚR (viz výše), koordinace s profesemi, inženýrská činnost

- profese voda, kanalizace – kompletní úprava venkovních sítí (přípojka a řad kanalizace/vodovod, podélné profily, dokumentace pro vodoprávní úřad)

- profese dešťová kanalizace – úprava situace v návaznosti na posun komunikace, posun vpustí, přeložka dešťové kanalizace se nemění

- profese doprava – kompletní úprava situace v návaznosti na posun komunikace, dokumentace pro SP (vyjádření OD a Policie ČR), dokumentace pro povolení veřejné části komunikace a parkoviště

- profese elektro silnoproud, slaboproud – posun přípojky v situaci

- profese topení, VZT - dálkový přívod tepla – posun přípojky v situaci

- připojení na PCO – projekt

- aktustická studie SP – stacionární zdroje + doprava

- hluk z výstavby

*Poznámka:*

Přípojka slaboproudu je řešena samostatně správcem – nutno zajistit smlouvu mezi CETIN a městem Sušice. Přeložka el. zařízení u vjezdu a vybudování přípojky jsou řešeny samostatně smlouvou mezi ČEZ a městem Sušice.

Poznámka k samostatnému řízení řadů:

V závazném stanovisku pro územní řízení ze dne 3.2.2017 pod č.j. 430/17/ZPR/Kal vodoprávní úřad specifikoval, která část záměru je vodním dílem a poučil žadatele, že je k němu třeba povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. V předložené dokumentaci pro stavební řízení, které bude vést obecný stavební úřad je zahrnut kanalizační řad v části SO-04, vodovodní řad v části SO-05 a přeložka dešťové kanalizace SO-11, k jejichž povolení není stavební úřad příslušný.

**II. Doba plnění**

Článek II. Doba plnění, odstavec 1 se doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla smlouvy a předat je objednateli v následujících termínech:

Ad II. a) Úpravy  v dokumentaci pro územní řízení do 30. 10. 2017

Ad II. b) Úpravy v dokumentaci pro stavební povolení do 8mi týdnů od pokynu k zahájení prací

**III. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena za provedení díla, vymezeného v čl. II tohoto Dodatku č. 1 smlouvy, byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou takto:

**232.500,-**Kč bez DPH (dále jen „**cena díla**“).

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě faktur vystavených takto: Objednatel uhradí výše uvedenou cenu díla na základě faktur vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla v rozsahu specifikovaném v tomto dodatku č. 1 takto:

Ad II. a) 44.500,-- Kč

Ad II. b) 188.000,-- Kč

. **IV. Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a udělení licence k dílu, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech exemplářích. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 16.10.2017, usnesením č. 630.

V Praze dne 25.10.2017 V Sušici dne 23.10.2017

za zhotovitele APRIS 3MP s.r.o. za objednatele:

**…………………………….. ……………………………………….**

Ing. arch. Miroslava Tylšová Bc. Petr Mottl

Jednatelka společnosti starosta města Sušice