č. jednací: NZM/2017/1953

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. SML 159/011/2017

(dále jen smlouva)

Smluvní strany

Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 			75075741

DIČ: 			CZ 75075741

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Zastoupená:		doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma:		Ing. Karel Sehyl

se sídlem: 			K Noskovně 148, Praha 6, 164 00

IČO:				15939006

DIČ:  				CZxxx

jednající: 			Ing. Karlem Sehylem

bankovní spojení: 		xxx

číslo účtu: 			xxx

odpovědný zástupce

ve věcech smluvních:		Ing. Karel Sehyl

ve věcech technických:	Ing. Karel Sehyl

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.

I. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o poskytování služeb (dále jen smlouva) takto:

1.1. 	Z důvodu prodloužení lhůty dokončení stavby se smluvní strany v ust. odst. 4. 1. čl. 4. Úplata a fakturace smlouvy dohodly na následující změně:

Cena bez DPH:		194 667, 00 Kč bez DPH

DPH (sazba 21%):	  40 880, 07 Kč

(slovy: „jednostodevadesátčtyřitisícšestsetšedesátsedm korun českých bez daně z přidané hodnoty“).

Cena včetně DPH	235 547, 07 Kč

K výše uvedené ceně bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výše uvedená cena s DPH bude zhotovitelem fakturována daňovým dokladem, který bude doručen do sídla objednatele uvedeného v hlavičce této smlouvy, a to nejpozději do 5. 12. 2017.

1.2.  Ruší se odst. 4. 14. čl. 4 Smlouvy o dílo.

1.3.  Odměna uvedená v odst. 1. 1. tohoto článku je maximálně možná a za žádných okolností

nepřekročitelná.

1.4.  Smluvní strany se dále v ust. odst. 6. 1.  čl. 6. Termín a místo plnění smlouvy dohodly na následující změně:

Předpokládaný termín dokončení plnění: 30. 11. 2017

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na vlastní náklady činnosti vyplývající ze smlouvy i v případě, že je bude potřeba poskytnout po uplynutí výše předpokládaného termínu dokončení plnění (30. 11. 2017).

II. Závěrečná ujednání

2. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.

2. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZRS).

2. 3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 ZRS dnem zveřejnění v registru smluv.

2. 4. Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle.

2. 5. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V  Praze dne ........................                	V  Praze dne ........................

objednatel                                                       zhotovitel

| ………….………………………………………… Národní zemědělské muzeum, s.p.o. doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD. generální ředitel (objednatel) | ………………..…………………………………… Ing. Karel Sehyl (zhotovitel) |
| --- | --- |