**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 308/2015**

**Název díla:**

**„Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Tomáš Jor

 tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: AMP Chomutov a.s.**

 Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

**IČ:** 25402188

**DIČ:** CZ25402188

**zastoupený:** Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Jiří Kubice, vedoucí realizací staveb

**stavbyvedoucí:** Pavel Šimík, autorizovaný technik

**manažer stavby:** Pavlína Kramarská

 tel. 474 652 791, e-mail: amp@amp-cv.cz

**bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

**číslo účtu:** 25402188/5500

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B,vložce č. 1197

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění vyvolaných v průběhu provádění prací v roce 2016.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 27.07.2016 a 22.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod 2. Termín provedení díla:**

**původní znění**

Ukončení díla: na písemnou výzvu objednatele jeden měsíc před zahájením prací. Doba provádění prací je 17 týdnů.

 - ukončení díla nejpozději do 30.9.2016

**nové znění:**

Postupový termín: 30.11.2016

Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo protipožárního podhledu.

Ukončení díla: na písemnou výzvu objednatele. Doba provádění prací je

 10 týdnů.

 - ukončení díla nejpozději do 31.07.2017

**Nově doplněn bod:**

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 06.10.2016 V Chomutově dne 10.10.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Vladimír Čermák

investiční ředitel předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik AMP Chomutov a.s.