**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 2017/568/01**

**č. smlouvy objednatele: 1021/2017**

**Název díla:**

**Lomský potok, KP (H. Lom) - oprava opevnění a podhledu krycí desky**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: RRR spol. s r.o.**

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

**IČO:** 25410946

**DIČ:** CZ25410946

**zastoupený:** Vlastimilem Rindošem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Vlastimil Rindoš, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu zhoršení podmínek pro provedení díla.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 18.10.2017

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně nejpozději do 15.11.2017 nově 30.11.2017

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 08.11.2017 V Chomutově dne 08.11.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Vlastimil Rindoš

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik RRR spol. s r.o.