Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

„Stavební úpravy budovy cestmistrovství Velké Meziříčí"

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-16-2017 Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2017

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Bohuslav Mička, vedoucí cestmistrovství Velké Meziříčí, tel.: 566 522 258, mob.: 602 705 481, email: micka.b@ksusv.cz Technický dozor stavebníka: Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb, pracoviště Žďár

nad Sázavou, mob.: 775 058 429, email: smazil.z@ksusv.cz Komerční banka, a.s.

**Bankovní spojení: Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Telefon:**

**Fax:**

**E-mail:**

**Zřizovatel:**

**(dále jen Objednatel)**

18330681/0100 000 90 450 CZ00090450 567 117 111 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

Obchodní firma Jiří Štourač - EDIFICO

se sídlem:

**Podhradí 65/14,594 01 Velké Meziříčí**

zastoupený: Ing. Jiřím Štouračem majitelem firmy

podnikatel je zapsán u Okresního živnostenského úřadu ve Žďáře nad Sázavou pod Č. j.: Živ/0/1286/99/Ma

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních a technických Ing. Jiří Štourač

Podhradí 65/14,594 01 Velké Meziříčí

**Korespondenční adresa: Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Telefon:**

**Fax:**

MONETA MONEY BANK a.s.

166006701/0600

45487847

CZ6102091215

777 177 635

566 524 075

E-mail: stourac.jiri@edifico.cz

**(dále jen** Zhotovitel)

Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 14. 7. 2017 spočívající ve změně rozsahu stavebních prací a termínu plnění tak, jak je ujednáno v přiloženém soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3

1. Předmět plnění dle **článku 3** stávající smlouvy se mění o další stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH

**1 550 661,00 Kč - 283 960,00 Kč + 362 572,00 Kč 1 629 273,00 Kč 342 147,33 Kč 1 971420,33 Kč**

Méněpráce

Vícepráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

1. Článek 4 - Čas a místo plnění, **odstavec 4.1.** „Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31. října 2017."** se ruší a nahrazuje novým zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 16. listopadu 2017."**

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Účastnící se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
6. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.



**Ve Velkém Meziříčí dne -** 7 **-H" 2017**

**V Jihlavě dne**

1 O -JI- 2017

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

I Jiří i>tour\*.c •

/ stavební € cbchcdm firma I Podhradí ,65/14,,v, £— 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ I IČ:45437847 DIČ: CZ6102091/15

\* fex:5GŽS24XS 7,7177 i>-5

Ing. Jiří Šťourač

**majitel firmy**

**Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace**

Ko::: ■ v .■ .■ ; ;r