**č. j. NZM/2017/1957**

**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 86/011/2017**

(dále jen **„Dodatek č. 2“ a „Smlouva“**)

**Smluvní strany**

**Objednatel**: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 750 75 741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

Oprávněný jednat ve věci smlouvy: xxx

Oprávnění jednat ve věcech technických: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

**Zhotovitel**: **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 48201952

DIČ: CZ 48201952

Zastoupený/á: Bc. Eliškou Váchovou, jednatel

Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

Objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“.

**Čl. I**

Dne 4. 5. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 86/011/2017 (dále jen **„Smlouva“**). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy takto:

1. **Čl. II se rozšiřuje o následující znění:**

Předmět této smlouvy se doplňuje o následující změny:

- doplnění 9 kusů volských ok,

- plošná výměna dřevěné podlahy,

- vícepráce (výměna konstrukce krovu),

- méně-práce (kanálek).

Podrobnější detaily týkající se uvedených změn jsou řešené prostřednictvím změnového listu č. 1 tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

1. Smluvní strany se v souladu s ust. odstavce 5. čl. III. Cena díla smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méně-prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlaseným změnovým listem, jenž se stane uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnový list 1

Celková cena víceprací a méně-prací činí **2 196 941, 60**  **Kč bez DPH.**

1. Smluvní strany se v souladu s ust. odstavce 5 čl. III. Cena díla smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla dle smlouvy o dílo takto:

Změna ceny díla bez DPH dle odst. 2. tohoto čl. 2 196 941, 60 Kč

Cena díla dle SOD bez DPH 20 359 874, 00 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH 22 556 815, 60 Kč

(slovy: dvacetdvamilionůpětsetpadesátšesttisícosmsetpatnáct korun českých a šedesát haléřů)

DPH 4 736 931, 28 Kč

Cena celkem včetně DPH 27 293 746, 88Kč

1. Zhotovitel bude celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 2. Vystavený daňový doklad bude objednateli doručen do jeho sídla nejpozději do 5. 12. 2017.
2. Do článku XX. Závěrečná ustanovení odstavce 9 smlouvy o dílo se doplňují tyto přílohy, jež se uzavřením tohoto dodatku stanou součástí smlouvy o dílo:

Příloha č. 5 – změnový list č. 1

**Čl. II**

1. Ostatní - tímto Dodatkem č. 2 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) a ustanovení dodatku č. 1 (vč. příloh tvořících jeho nedílnou součást) k této Smlouvě zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčené.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou: příloha č. 1 – změnový list č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne \_\_. \_\_. 2017  ………………………………………………….  **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,**  zastoupená doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.  generálním ředitelem  **(objednatel)** | V Hluboké nad Vltavou, dne \_\_.\_\_. 2017  ……………………….…………………………  **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**  zastoupené  Bc. Eliškou Váchovou, jednatel  **(zhotovitel)** |