DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ 00088/INV

uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468,

za niž jedná Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva a Ing. Otakar Krejsa, místopředseda představenstva,

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			17602-171/0100

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

(dále jen „Objednatel“)

a

PERFECTED s.r.o.

se sídlem Brno, Hybešova 42, PSČ 602 00

IČ: 27683028

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			35-8664180207/0100

za niž jedná Ing. Roman Stuchlík, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51799

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany:

- jsou stranami smlouvy 00088/INV  ze dne 27. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“),

- mají zájem na změně rozsahu činností, které byly zjištěny při realizaci díla uvedené ve článku I, bod 1.1 Smlouvy,

uzavírají tímto Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

  - Smluvní strany se tímto dohodly, že výkaz výměr uvedený v realizační projektové dokumentaci se upravuje a doplňuje následně:

- navýšení položky č. 26 (vázací pásky) o 95 balení včetně montáže,

- zprovoznění stávajících rezervních optických tras,

- začlenění vjezdové brány do perimetrického systému.

Jedná se o nutné dodávky respektující fyzický stav vnitřního oplocení Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves ve vazbě na nově instalovaný perimetrický systém a doporučení výrobce konkrétního bezpečnostního detekčního systému.

  - Cena za dodávku materiálu a realizaci činnosti podle odst. 1.1 se stanoví na 145.205,- Kč.

  - Termín předání díla uvedený v článku III, bod 3.1 Smlouvy se prodlužuje z důvodu provedení prací dle odst. 1.1 o 10 dní.

  - Tento Dodatek č. 1 se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni 11.9.2017.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
| --- | --- | --- |
| V Kralupech nad Vltavou dne _______________ 2017 |  | V Brně dne _______________ 2017 |
| ___________________________________________ Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva ___________________________________________ Ing. Otakar Krejsa, místopředseda představenstva |  | __________________________________ Ing. Roman Stuchlík, jednatel |