Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

č. ID5805/201/2017

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

**Článek I.**

**Smluvní strany**

Příkazce: **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Se sídlem: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň  
 IČ: 69457930 DIČ: CZ69457930  
 **Zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, ředitelem školy**

tel. 377 520 253  
 e-mail: [dopskopl@dopskopl.cz](mailto:dopskopl@dopskopl.cz)

Příkazník: ing. Pavel Košař

Sídlo: Jesenická 7, 323 00 Plzeň

IČ: 73405574 DIČ: neplátce

Tel.: 733526649

e-mail: pavel.kevin@seznam.cz

Bankovní spojení: ČSOB č.ú: 184666340/0300

Zástupce ve věcech smluvních a technických: ing. Pavel Košař

Kontakt: e-mail: pavel.kevin@seznam.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě příkazní:

**Vypracování projektové dokumentace na akci: Osazení objektu termostatickými ventily a úprava horizontálních rozvodů v areálu SPŠD, Karlovarská 99**

**Důvod změny**

Během prohlídky místa plnění před finálním zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že topení Spojovacího krčku mezi DM (dle projektové dokumentace školy: Spojovací krček + ošetřovna) není napojeno ze Stravovací části, ale na okruh DM1. Nově se používá název: DM1 + spojovací krček.

Je třeba zachovat stávající stav a tento objekt rovněž osadit termostatickými ventily včetně prvků zajišťujících hydraulickou stabilitu topného systému. Napojení objektu bude řešeno v rámci projektu DM1.

Na základě zjištěných skutečností se uzavírá tento Dodatek č.1 a níže uvedené se mění a nahrazuje.

**Změna článek III.**

**Čas plnění**

1. **Termíny odevzdání zpracované PD jsou stanoveny takto:**

**PD pro DM1 + spojovací krček do 17.11.2017**

**Změna článek V.**

**Odměna a způsob zaplacení**

Navyšuje se výše odměny za PD pro DM1 + spojovací krček o částku 7 520,- Kč na celkovou částku

**vyhotovení PD** pro DM2 cena 48 060,- Kč

**vyhotovení PD** pro DM1 + spojovací krček cena 40 220,- Kč + 7 520,- Kč

**CELKEM nově 95 800,- Kč**

**Příkazník není plátcem DPH.**

**Závěrečné ujednání**

Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě a v Dodatku smlouvy č.1 zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž příkazník si ponechá jedno vyhotovení a ve dvou vyhotoveních obdrží příkazce.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Přílohy:** vyplněné Jednotné zadání akce k dodatku č.1

Za příkazce: Za příkazníka:

V Plzni dne 7.11.2017 V Plzni dne 7.11.2017

............................................................ ...........................................................

Ing. Jiří Svoboda Ing. Pavel Košař

ředitel školy OSVČ