Smlouva o dílo č. 170 044 Hranice-kanalizace Zborovská ulice dodatek č.2   (zhotovitel)

Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ust. §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.	Objednatel:  	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, 750 02 Přerov 1 - Město

zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 675

Zastoupený :	Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitel společnosti

IČO :		47674521

DIČ : 		CZ47674521

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

a: ve věcech smluvních: 			Ing. Miroslav Dundálek

b: ve věcech technických a realizačních: 	Ing. Jindřich Mrva

Dále jen „objednatel“ na straně jedné

2.	Zhotovitel:		MEDMES, spol. s r.o.

Se sídlem:		třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice

Zastoupena:		p. Petrem Menšíkem, jednatelem společnosti

IČ:			46581316

DIČ:			CZ46581316

Bankovní spojení:	KB Přerov, č.ú. 810849-831/0100

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511

Osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

a: ve věcech smluvních			p. Petr Menšík, jednatel společnosti

b: ve věcech technických a realizačních       ing Karel Hübl, projektant

Dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

IV. Doba plnění

S ohledem na nutnost  řešení majetkoprávních vztahů pozemku parc.č.2375/2 k.ú.Hranice se doba plnění mění:

- Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení	             25.10.2017

- Podání žádosti o  vydání rozhodnutí 				25.10.2017

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 	15.1.2018

- Podání žádosti pro vydání stavebního povolení			15.2.2018

.

V Přerově dne : 6.11.2017				V Hranicích dne: 3.11.2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

.........................................................		................................................................

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti                p. Petr Menšík, jednatel společnosti